附件1：

**《黑林镇安全生产管控能力提升三年行动实施方案》2022年度**

**工作任务清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作任务** | **时间进度** | **责任单位** |
| 一、提升领导能力 | | | |
| 1 | 专题学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和《生命重于泰山》专题片，围绕“以高水平安全服务保障高质量发展”主题开展专题研讨 | 常态化落实 | 镇安委办 |
| 2 | 持续开展“百团进百万企业千万员工”专题宣讲，组织领导干部、专家学者进企业宣讲 | 常态化落实 | 镇安委办 |
| 3 | 开展形式多样的安全生产宣传活动，推动安全宣传进企业、进村、进学校、进家庭 | 常态化落实 | 镇安委办 |
| 4 | 落实党委政府领导责任，将安全生产工作纳入镇党委重要议事日程，带头宣贯，每月听取安全生产工作汇报，调度各单位、村、网格员等安全生产履职情况，研究本地区安全生产突出问题 | 常态化落实 | 镇安委办 |
| 5 | 结合本区域实际印发本级2022年度安全管控能力提升工作细化清单 | 5月底前 | 镇安委办 |
| 6 | 及时编制、更新镇领导班子成员2022年度重点工作清单，镇各单位制定年度安全生产工作计划要点，并报镇长审核后印发 | 5月底前 | 镇安委办 |
| 7 | 镇安委办每季度对不少于2个单位安全管控能力提升行动进行督促检查评估，考核结果纳入镇安全生产考核评分 | 2022年度 | 镇安委办 |
| **二、提升防控能力** | | | |
| 8 | 深入开展安全生产大检查，强化安全隐患整治 | 常态化工作 | 镇安委办 |
| 9 | 对照区域性安全风险评估报告，落实防控措施 | 常态化工作 | 镇安委办 |
| 10 | 网格员利用社会综合治理网络定期上传隐患排查情况 | 常态化工作 | 镇综治办 |
| 11 | 做好安全风险报告和风险管控工作，推进工贸企业“智云安全护航工程”，借助市应急局信息平台，年底前存在重大风险企业和存在较大以上风险的规模以上企业完成网上每日打卡巡查 | 2022年度 | 镇安监所 |
| 12 | 规上企业、重点领域重点企业全部完成三级以上安全生产标准化创建任务，持续推进小微企业标准化创建达标 | 2022年度 | 镇安监所 |
| 13 | 规上企业，重点领域重点工贸企业根据《关于在全市工业企业开展“520安全风险管控优秀班组”创建的通知》要求，开展优秀班组创建活动 | 2022年度 | 镇安监所 |
| 14 | 落实基层消防工作责任，持续推进基层派出所开展防火巡查、消防宣传和联防联训等工作，夯实基层火灾防控基础 | 常态化落实 | 镇派出所 |
| **三、提升监管能力** | | | |
| 15 | 持续推进执法预告制度 | 常态化落实 | 镇安监所 |
| 16 | 深化精准执法，全面提升执法专业化、规范化、信息化水平 | 常态化落实 | 镇安委办 |
| 17 | 推动安全生产社会化服务扩面提质 | 常态化工作 | 镇安监所 |
| 18 | 按照规则对相应单位实施重点管理督导 | 常态化落实 | 镇安委办 |
| **四、提升应急能力** | | | |
| 19 | 根据市委编办、区委编办批准情况，推动整合镇安全生产、防灾减灾、防汛、消防等资源力量，结合应急管理综合执法改革，组建成立镇“应急管理办公室” | 年内完成 | 镇政府 |
| 20 | 打造专兼结合灾害信息员队伍，建立稳定的综合应急处置队伍和相应机制，统筹应急救援力量，明确应急管理的分级响应制度和程序。全面落实《关于加强全区应急救援队伍建设的意见》要求 | 常态化工作 | 镇安委办 |
| 21 | 加强物资前置储备，及时更新、充实 | 常态化工作 | 镇安委办 |
| 22 | 每年针对本辖区主要生产安全事故风险举办一次综合应急演练。全面落实《关于开展“应急预案检验年”活动的通知》要求 | 2022年度 | 镇安委办 |
| **五、提升保障能力** | | | |
| 23 | 在综合执法改革中，严格按照省市区文件要求，进一步强化镇安全专职监管力量配备 | 2022年度 | 镇政府 |
| 24 | 财政加大对镇安全生产管控能力提升工作的保障力度，持续推广使用安全券。 | 2022年度 | 镇财政所  镇安委办 |
| 25 | 组织镇安全生产监督人员参加安全生产监管能力业务培训 | 2022年度 | 镇安委办 |
| 26 | 组织开展镇安全生产监管人员、基层网格员安全生产监管能力业务培训 | 2022年度 | 镇安委办 |
| 27 | 推进连云港市应急管理信息化平台使用，辖区内生产经营单位2022年注册使用信息化平台达95% | 2022年度 | 镇安委办 |
| 28 | 深化市安全生产问题处置监管平台应用 | 常态化工作 | 镇安委办 |

附件2：

村安全责任清单

1.村党组织书记、村主任为村安全生产第一责任人，对村安全生产工作总负责。两委班子成员是村安全生产网格责任人，对村安全生产工作具体负责。

2.带头学习贯彻安全生产各项方针、政策、法律和法规，定期召开村安全生产工作会议，分析安全生产现状，协调解决突出问题。

3.每季度组织一次安全生产排查，对发现的问题隐患及时上报镇街相应的安全监督管理部门。

4.每年组织一次有针对性的安全生产应急演练，强化安全生产管理。

5.按照上级部署要求，及时完成各项安全生产专项任务。

6.组织党员群众，利用村开展的各类活动普及安全生产知识、常识。本村发生安全生产事故时，第一时间报告镇街党委政府，及时组织抢救，配合有关部门做好事故善后处理工作。

附件3:

网格员安全生产责任清单

1.做好辖区内各类型企业、单位和“九小场所”日常安全生产排查，对发现的违法违规行为、安全隐患及时提醒整改和报告。

2.利用社会综合治理网络及时上传隐患排查情况。

3.收集整理辖区内安全生产相关台账资料，并及时报告生产经营单位重大变化信息。

4.做好辖区内安全生产宣传工作。

5.做好辖区内领导交办的其他安全生产工作。

附件3：

2022年黑林镇应急救援物资和装备清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资、装备名称** | **型号及数量** | **备注** |
| 1 | 消防车 | 1辆 |  |
| 2 | 食品、饮用水 | 满足辖区内1000名受灾群众基本生活 | 与镇区3家超市签订储备协议 |
| 3 | 背负式风力灭火机 | 30台 |  |
| 4 | 手提式风力灭火机 | 12台 |  |
| 5 | 三号灭火工具 | 200副 |  |
| 6 | 高压水泵 | 4台 |  |
| 7 | 便携式水泵 | 20台 |  |
| 8 | 消防水带 | 4000米 |  |
| 9 | 高压细水雾 | 8台 |  |
| 10 | 水枪 | 8个 |  |
| 11 | 割灌机 | 45台 |  |
| 12 | 油锯 | 12台 |  |
| 13 | 灭火弹 | 10箱 |  |
| 14 | 头盔 | 50顶 |  |
| 15 | 防扎鞋 | 50双 |  |
| 16 | 防火手套 | 50副 |  |
| 17 | 防火阻燃服 | 50套 |  |
| 18 | 动力喷雾器 | 20台 |  |
| 19 | 二号工具 | 200把 |  |
| 20 | 发电照明灯 | 2个 |  |
| 21 | 便携式串联森林消防泵 | 2台 |  |
| 22 | 中继台 | 1套 |  |
| 23 | 数字对讲机 | 20台 |  |
| 24 | 伸缩式电动油锯 | 5台 |  |
| 25 | 铁锨 | 300把 |  |
| 26 | 扫帚 | 300把 |  |
| 27 | 水桶 | 100对 |  |
| 28 | 纺织袋 | 30000条 |  |
| 29 | 木棒 | 500根 |  |
| 30 | 发电机 | 2台 |  |
| 31 | 铁丝 | 500公斤 |  |