## Sheet1
2025年拟入库乡村振兴帮促资金项目信息表（第一批）
序号 | 项目名称 | 资金来源 | 实施内容 | 实施地点 | 绩效目标 | 实施期限 | 实施单位及责任人 | 受益对象 | 联农带农机制
1 | 沙河镇东盛村（陆庄）道路硬化项目 | 乡村振兴工作队帮促资金； 财政奖补资金 | 建设砼C30水泥路4条，厚度均为0.18米。4条新建水泥路均为陆庄村南北路，第一条：长259米、宽2.9米；第二条：长263米、宽2.9米；第三条：长262米、宽2.9米；第四条：长264米、宽2.9米，共计3039.2平方米。 | 沙河镇 东盛村 | 硬化东盛村陆庄村庄道路3039.2平方米 | 2025年8月至9月底 | 沙河镇人民政府 责任人：范胜和 | 村集体和村民
2 | 沙河镇颜庄村修建下水道项目 | 乡村振兴工作队帮促资金 | 颜庄村东西中心路西侧下水道无出水口，村内下水道损坏严重，无盖板，需在村西侧修建下水道30米，打通下水道，解决村庄排水不畅问题，对村内损坏的下水道约250米进行维修，加装盖板。 | 沙河镇 颜庄村 | 修建下水道30米，维修损坏的下水道250米。 | 2025年12月底前完工 | 沙河镇人民政府 责任人：苏乐 | 村集体和村民
3 | 城头镇温室大棚建设项目 | 乡村振兴工作队帮促资金 | 在示范区内建设温室大棚以及配套设施2000平方米。 | 城头镇 河东村 | 在示范区内建设温室大棚以及配套设施2000平方米。 | 2025年8月至2025年12月底 | 城头镇人民政府 责任人：盛明卿 | 村集体和村民
4 | 城头镇润河村村庄道路建设项目 | 乡村振兴工作队帮促资金； 村集体自筹资金 | 拟加宽路面宽1.5米、长750米，需建设18cm厚C30水泥路1125㎡。 | 城头镇 润河村 | 硬化润河村村庄道路1125㎡ | 2025年9月至2026年1月底 | 城头镇人民政府 责任人：李宝祥 | 村集体和村民
5 | 城头镇翠竹村2025年度水泥路建设项目 | 乡村振兴工作队帮促资金； 财政奖补资金 | 修建一条长度为520米左右，宽度为4米，水泥厚度为15公分的水泥路，用以改善村内人居环境。 | 城头镇 翠竹村 | 硬化翠竹村庄道路2080平方米 | 2025年10月底前完工 | 城头镇人民政府 责任人：王法明 | 村集体和村民
6 | 赣马镇卜都村道路建设项目 | 乡村振兴工作队帮促资金 | 赣马镇卜都村南北向断头路新增18CM厚C30水泥路面约592㎡。 | 赣马镇 卜都村 | 新增18CM厚C30水泥路面约592㎡ | 2025年8月-11月 | 赣马镇人民政府 责任人：仲万里 | 卜都村集体和村民
7 | 赣马镇“家门口就业服务站”建设工程项目申报书 | 乡村振兴工作队帮促资金 | 1.基础结构改造。便民服务柜及接待台定制、玻璃隔断制作、强电线路改造、灯具开关插座安装、新做不锈钢烤漆字、门牌、宣传展示墙等。全楼水电系统扩容改造，满足高功率实训设备用电需求。村级服务点（柳湖村、卜都村）标准化同步改造（统一门头/背景墙/信息栏）。2. 空间标准化装修。搭建数据机房：主要三楼机房的配套防火墙、行为管理器、服务器、硬盘录像机、光模块、核心交换机、交换机等。3.工位区及配套打造：综合布线、监控部署、标准化工区打造、温度控制、职业技术培训区打造。安防配套：楼域监控、体温门禁一体机 | 赣马镇 | 该项目由江苏禾木汇泽信息技术咨询有限公司牵头主导并负责整体运营，通过多元合作模式整合资源、实现优势互补。与赣马镇相关部门签订合作协议，与卜都村和柳湖村合作社成立合资公司，建设赣马镇家门口就业服务站，按签订收益不低于总投资5%的协议，保障薄弱村稳定收益。 | 2025年8月-2025年12月 | 赣马镇人民政府责任人：李青 | 赣马镇、卜都村、柳湖村
8 | 塔山镇徐康邑村共富工坊建设项目 | 乡村振兴工作队帮促资金 | 项目计划对徐康邑村内原幼儿园进行装修改造，建设村民共富工坊。项目建设完成后计划通过对外出租一部分、集体经营一部分的方式进行运转，承接服装玩具来料加工、农产品电商销售业务等。预计每年租金及来料加工业务可为集体增收约3万元，同时可带动10-15名村民实现就近务工，在增加村集体收入和群众务工收入方面效益明显。 | 塔山镇 徐康邑村 | 装修完成房屋面积约280平方米。 | 2025年9月至2025年12月 | 塔山镇人民政府责任人：刘洪明 | 塔山镇徐康邑村村集体 | 就业带动
9 | 塔山镇现代农业标准化种植产业融合发展项目 | 乡村振兴工作队帮促资金 | 该项目由连云港贡之坊农业发展有限公司牵头主导并负责整体运营，通过多元合作模式整合资源、实现优势互补。一是联合两村合作社成立禾润科技公司，两村以120万帮扶资金占股20%、贡之坊以400万固定资产占股80%，专注中药材育苗种植开发运营；二是禾润与四季沐歌设食用菌方舱项目公司，负责方舱种植，与赣榆农发集团签合作协议；三是禾润公司开展蔬菜种植项目，负责大棚改造及蔬菜种植实施运营。项目实行股份制分红，与贡之坊签订收益不低于总投资5%的协议，保障薄弱村稳定收益。目前已完成地块整治、道路灌溉设施等基建，进入初期运营阶段。 | 塔山镇 土城村 | 完成410亩中草药育苗种植，完成6000平方米阳光大棚改造及蔬菜种植。 | 2025年9月至2025年12月 | 塔山镇人民政府责任人：刘洪明 | 塔山镇徐康邑村村集体、刘沟村村集体 | 股份合作
10 | 城西镇岗尚村2025年度道路硬化项目 | 乡村振兴工作队帮促资金； 财政奖补资金 | 总投资14.6万元，补助资金11.38万元，计划申请乡村振兴工作队帮促资金3.3万元，涵盖道路基层处理、水泥混凝土铺设等。岗西南北长272米*3米=816平方米、岗东1062平方米，水泥编号C30。 | 城西镇 岗尚村 |  | 2025年12月前完工 | 城西镇人民政府 责任人：李国庆 | 城西镇岗尚村
11 | 城西镇十里铺村道路硬化项目 | 乡村振兴工作队帮促资金； 村集体自筹资金 | 共计建设砼C30水泥路4条，总计长度1190米，共计4760平方米 | 城西镇 十里铺村 |  | 2025年12月底前完工 | 城西镇人民政府 责任人：王冲 | 村集体和村民
12 | 青口镇二沟村阳光大棚工程 | 乡村振兴工作队帮促资金； 村集体自筹资金 | 福多面业公司东北侧地块，占地约4亩地，计划搭建大棚及配套设施约2000平方，钢架结构。 | 青口镇 二沟村 | 完成2000平方的大棚及配套设施搭建 | 2025年9月到11月 | 青口镇人民政府 责任人：赵新响 | 二沟村村民
13 | 贺岗村村部院内配套建设项目 | 乡村振兴工作队帮促资金 | 1、温室大棚建设工程123127.51元 2、冷库、烘干房合计63466.49元 3、道路工程33717.9元 4、其他配套11850.7元 总计232162.6元 | 青口镇 贺岗村 | 通过温室大棚的规范化建设,实现特色农产品标准化种植,提升单位面积产量与产品品质,拓宽销售渠道,增加村集体和农户收入 | 2025年9月1日-2025年10月10日 | 青口镇人民政府责任人：许国明 | 贺岗村村民 | 混合联结
14 | 海头镇义合村水产养殖暨生蚝加工尾水集中处置排放项目 | 乡村振兴工作队帮促资金 | 村所在海龙路中段两侧，共有生蚝加工企业21家，每家每日清洗加工生蚝10吨左右，所产生的尾水许经过集中处置排放。 | 海头镇 义合村 | 彻底解决义合村生蚝加工企业生产所产生的尾水集中处置排放，为企业发展壮大创造有利条件的同时，也将有限带动地方经济发展，极大地增加村民收入。 | 2025年12月底前完工 | 海头镇人民政府责任人：陈学英 | 村集体和村民 | 服务带动
15 | 2025年海头镇农村公路龙北线提档升级项目 | 乡村振兴工作队帮促资金； 财政奖补资金 | 拟加宽路面宽1.5米、长750米，需建设18cm厚C30水泥路约1125㎡。 | 海头镇 龙王庙村 | 提升村民生产和出行安全，便于物资运输。 | 2025年10月底前完工 | 海头镇人民政府责任人：郭亮 | 村集体和村民 | 极大的改善周边四、五个村的村民出行，村内环境将得到有效提升，物资运输便捷，村民有获得感、幸福感，为乡村振兴提供坚实的基础。
16 | 厉庄镇赤涧三村道路硬化项目 | 乡村振兴工作队帮促资金； 村集体自筹资金 | 厉庄镇赤涧三村道路硬化项目位于赤涧三村村内，建设砼C30水泥路，厚度均为0.15米，共计18133.6平方米，建设排水渠5085.3平方米。 | 厉庄镇 赤涧三村 | 硬化C30水泥路，厚度均为0.15米，共计18133.6平方米，建设排水渠5085.3平方米。 | 2025年8月至2025年11月 | 厉庄镇人民政府 责任人盛江涛 | 赤涧三村村民 | 能够极大的改善村民出行，村内环境将得到有效提升，人居环境明显向好，村民有获得感、幸福感，为发展村集体经济提供坚实的基础。
17 | 厉庄镇岭南村道路硬化项目 | 乡村振兴工作队帮促资金； 财政奖补资金 | 厉庄镇岭南村道路硬化项目位于村民居住集中区，包括1条南北主干道和3条东西向断头路硬化，总长674米。 | 厉庄镇 岭南村 | 提升村民生产和出行安全 | 2025年5月至2025年10月 | 厉庄镇人民政府 责任人马楠。 | 岭南村村民 | 完善乡村产业基础，促进乡村振兴。
18 | 厉庄镇赤涧一村人行道及下水道综合改造工程项目 | 乡村振兴工作队帮促资金； 村集体自筹资金 | 赤涧一村中心大街两侧1000米人行道路面铺设、绿化；下水道排水系统、雨污分流、管道升级等 | 厉庄镇 赤涧一村 | 完成赤涧一村中心大街两侧约1000米认识道路面铺设计绿化，下水道排水系统改造。 | 2025年8月至2025年10月 | 厉庄镇人民政府 责任人王自彬。 | 赤涧一村村民 | 改善环境卫生，减少水体污染，助力生态农村建设
19 | 石桥镇柳树底村村西道路硬化项目 | 乡村振兴工作队帮促资金； 村集体自筹资金 | 桥镇柳树底村村东赶集路道路提升项目位于柳树底村村东，建设砼C30水泥路1条及道路排水，平均宽4米，厚度均为0.15米，硬化提升村庄主要道路约1640㎡，建设排水渠410米。 | 石桥镇 柳树底村 | 建设道路长410米，平均宽4米砼C30水泥路，厚度均为0.15米，共计1640平方米；建设排水渠410米。 | 2025年10月底前完工 | 柳树底村村委会 责任人李新涛 | 柳树底村超过800村民 | 改善环境卫生及交通出行便利，完善排水排污管网，缓解雨涝灾害影响
20 | 班庄镇“千乡万村驭风行动”试点项目 | 市级帮促资金50万元，省级帮促资金90万元，其余镇自筹。 | 项目总投资8834万元，拟设计安装2台单机容量为8MW的机组，总装机规模16MW，预计项目年上网发电量为3520万kW·h。连云港市能源集团、连云港苏海工业发展集团有限公司、连云港兴班资产经营有限公司三方共同出资组建项目合资公司：连云港市能源集团御风开发有限公司，总出资2200万元，其中连云港兴班资产经营有限公司出资440万，占股20%，此次统筹利用省、市级帮促资金，计划投资140万元，占兴班资产投资的31.8%。 | 班庄镇 西接驾村 |  | 2025年9月-2026年3月 | 班庄镇人民政府 责任人：王阳 | 演马场、王洪爽、汪于、孙净埠、石门头、南洪爽、马朱孟、刘洪爽、横山官庄、东窝子、东接驾、洪爽村等12个低收入村