附件2

赣榆区2025年地膜科学使用回收项目    实施方案

一、实施范围

在赣榆区部分镇示范推广应用加厚高强度地膜和全生物降解地膜。

二、实施内容

（一）采购加厚高强度地膜139.65万元，用于配套中央资金加快推进地膜科学试点项目进度，示范推广加厚高强度地膜面积4.655万亩，主要应用于瓜类、茄果类、豆类蔬菜、西瓜、甜瓜、草莓等适宜作物。

（二）采购全生物降解地膜72万元，用于配套中央资金加快推进地膜科学试点项目进度，示范推广全生物降解地膜面积0.48万亩，主要应用于甘蓝类、根茎类蔬菜、花生、芋头、马铃薯、水稻等适宜作物。

三、经费预算

（一）资金来源。

项目总投资（入）资金212万元，其中：省级财政补助资金212万元，市县财政补助资金0万元，实施单位自筹资金0万元。

（二）明细预算。

单位：万元

| 实施内容 | 资金来源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 中央财政补助资金 | 省级财政补助资金 | 市级财政补助资金 | 实施单位自筹资金 |
| 加厚高强度地膜 | 139.65 | 0 | 139.65 | 0 | 0 |
| 全生物降解地膜 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| 审计等其他费用 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 |
| 合计 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 |

四、实施进度

本项目实施期限为12个月，时间自2026年2月起至2027年1月止，实施进度安排如下：

2026年2月-3月           项目方案编制、批复

2026年3月-12月          项目实施

2027年1月              项目总结与验收

五、绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 推广应用加厚地膜 | 4.655万亩 |
| 2 |  |  | 推广应用全生物降解地膜 | 0.48万亩 |
| 3 |  |  | 废旧农膜回收率 | ≥90% |
| 5 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规 违纪问题 | 无 |