附件1

赣榆区2022年农业转基因生物监管工作任务分解表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作重点** | **工作主要目标** | **监管重点单位和重点区域** | **工作承担单位** | **完成****时限** |
| 1 | 对区内涉农科研、育种单位试验基地全覆盖排查，对玉米、水稻、大豆、小麦等试验材料抽样送检。 | 严格执行农业转基因生物试验审批制度，防止转基因作物违规试验。 | 涉农科研、育种单位试验基地 | 科技教育科牵头，种植业科和农业综合行政执法大队参与，各镇农业农村和社会事业局配合。 | 4.1-10.31 |
| 2 | 种子生产和经营：对种子生产经营单位生产经营的玉米、水稻种子依法进行转基因成分抽检。 | 对全区种子生产经营单位生产经营的玉米、水稻种子依法进行转基因成分抽检，打击非法行为。 | 种子企业、水稻繁种基地，区内种子市场 | 科技教育科牵头，农业综合行政执法大队具体实施，各镇农业农村和社会事业局配合。 | 4.1-12.31 |
| 3 | 对科研单位自我监管情况进行监督检查 | 科研机构领导小组作用发挥。研发制度落实。研发人员安全管理等。 | 区内转基因研发与试验有关科研单位 | 科技教育科牵头，种植业科、畜牧兽医科、渔业渔政科和农业综合行政执法大队参与，各镇农业农村和社会事业局配合。 | 4.1-12.31 |
| 4 | 对转基因生物进口、加工企业进行日常监管及明查暗访。 | 对进口转基因生物原料（用于加工原料）使用情况、运输、储藏、经营等环节的安全控制措施进行检查，防止转基因生物扩散。 | 有关进口、加工企业 | 科技教育科牵头，种植业科、畜牧兽医科、渔业渔政科和农业综合行政执法大队参与，各镇农业农村和社会事业局配合。 | 4.1-12.31 |
| 5 | 对全区转基因监管工作督查；工作进展、监管力度、措施成效 | 按照属地监管制度，以转基因监管成效和科普宣传为重点，实施对全区转基因监管进展、工作力度及工作成效方面的督查活动。 | 各镇农业农村和社会事业局 | 科技教育科抓总，各镇做好属地相关工作。 | 9.10-11.30 |
| 6 | 工作总结 |  |  | 科技教育科负责总结，相关单位提供素材。 | 12.1-12.10 |

附件2

农业转基因生物安全管理工作小组

一、工作小组组成

组 长：于 健 区农业农村局局长

副组长：全传富 区农业农村局副局长

 仲冬玲 区委农办副主任

 陈 洁 区农业农村局副局长

 彭言强 区农业农村局党委委员

朱家骥 区农业农村局四级主任科员

成 员：张文松 区农业农村局办公室主任

 张思魁 区农业农村局计划财务科科长

 刘 敏 区农业农村局科技教育科科长

 吴朵叶 区农业农村局种植业管理科科长

 苏常明 区农业农村局畜牧兽医科科长

 孙 斌 区农业农村局渔业渔政科科长

 刘 涛 区农业干部学校负责人

 谭彩玲 区农业综合执法大队党总支书记

 许祥凯 区农业综合执法大队副队长

二、工作小组主要职责

研究我区农业转基因生物安全管理的重大问题；审议、草拟或修订农业转基因生物安全管理方面的规范性文件；统筹农业转基因生物安全管理方面宣传工作；协调指导《农业转基因生物安全管理条例》及相关配套规章的组织实施；指导农业转基因生物安全管理办公室的工作。

工作小组下设办公室，主要负责农业转基因生物安全管理工作小组的日常工作，协调抓总。办公室主任由区农业农村局副局长全传富兼任，办公室副主任由区农业农村局科技教育科科长（负责日常工作）兼任，办公室成员由领导小组成员单位负责人组成。

三、工作要求

农业转基因生物安全管理涉及面广、社会关注度高，任务繁重，工作小组成员单位及有关负责人要高度负责、勇于担当、顾全大局，按照职责分工，密切配合，高效动作，加强沟通协调，确保我区农业转基因安全监管工作顺利开展。

连云港市赣榆区农业农村局办公室 2022年3月31日印发