附件：

城西镇农业生产社会化服务项目

实施方案

为做好农业生产社会化服务项目实施工作，推广以农业生产托管为主的农业生产社会化服务方式，促进小农户与现代农业有机衔接，健全社会化服务体系，促进农业增效和农民增收，根据省、市有关文件精神，结合我镇实际，制定如下方案：

一、基本原则

（一）坚持市场主导。尊重市场规律，充分发挥市场在资源配置的决定性作用，加强政府支持引导，尊重服务主体和农民群众的意愿，自愿选择服务主体，自主决定服务价格。

（二）坚持服务小农户。把引领小农户走向现代农业作为发展农业生产托管服务的重点，按照带动而不是代替农户发展原则，把服务小农户作为托管服务的主要对象，着力解决小农户在病虫害防治、育秧、机插秧、土地深耕、收割等生产环节做不了、做不好的共性难题。服务小农户面积占比要达到60%以上，有效促进农业增效农民增收。

（三）坚持规模经营。以支持农业生产全程托管为重点，在尊重农户独立经营主体地位，不改变农户承包经营权的前提下，推进服务带动型规模经营。进一步提高规模化经营水平。

（四）坚持促农增收。将有利于生产发展和农民增收作为农业生产托管服务工作的出发点和落脚点，通过托管服务提高生产规模化、专业化、科技化经营水平，切实提高农民收入。

二、项目内容

（一）项目目标。聚焦我镇小麦、水稻等粮食作物生产关键环节和薄弱领域，2023年12月--2024年10月全镇实现农业生产全程托管服务面积4万亩。通过实施农业生产社会化服务项目，激发我镇各村级股份经济合作社的活力，健全覆盖全程、综合配套、便捷高效的农业社会化服务体系，促进服务主体进一步壮大、服务模式进一步创新、服务行业进一步规范，推动以农业生产托管为主的农业社会化服务提档升级、提质增效。

- 实施主体。项目以城西镇人民政府为总实施单位，21个村股份经济合作社为具体实施单位。通过镇政府引导，充分发挥各村股份经济合作社居间服务成员的功能作用，发挥其统筹协调各服务组织（专业服务公司、服务专业户）的规模优势，各村股份经济合作社已成为组织开展社会化服的中坚力量。把各村股份经济合作社作为服务主体，采用“农村股份经济合作社+服务组织+农户”模式，各村股份经济合作社与服务组织（专业服务公司、服务专业户）组成服务联合体，由各村牵头组织，统筹协调开展农业生产社会化服务。

（三）运行方式。在民主协商的基础上，村股份经济合作社与小农户、家庭农场等经营主体签订“农业生产托管服务委托书”；根据市场行情、服务面积、服务质量等，经过协商、通过民主管理程序，村股份经济合作社与服务组织（专业服务公司、服务专业户）签订“委托服务合同”。由各村股份经济合作社牵头负责、统筹协调各服务组织开展服务工作，并协调组织小农户、经营主体统一接受耕、种、防、收等环节的农业生产社会化服务。有利于通过规模化经营来提高服务效率和服务质量，促进农业增效农民增收。

三、项目补助标准和补助方式

(一)补助标准。根据小麦、水稻农业生产的不同环节和市场发育成熟度，确定不同的财政补助标准。原则上财政补助占服务价格的比例不超过30%，单季作物亩均各关键环节补助总量不超过100元。

(二)补助方式。采取先服务后补助的方式，即村股份经济合作社完成规定服务环节，得到服务对象确认，并经验收合格后，申请兑付补助资金。坚持通过项目补助来激活村股份经济合作社的服务功能，更好地统筹协调各服务组织为服务对象开展优质高效服务、更好地组织小农户等服务对象统一接受社会化服务，发挥服务规模化效应，实现服务主体与服务对象双赢，既降低服务主体的服务成本，又使服务对象受益。

(三)补助对象。对符合项目补助政策要求，从事农业社会化服务的村级股份经济合作社、专业服务公司、服务专业户等服务主体进行补助。补助资金直接拨付村股份经济合作社账户。对专业服务公司、服务专业户等服务主体的补助，由各村股份经济合作社根据其服务合同、服务数量、服务质量、验收结果等实际情况，合理确定补助标准，经民主讨论决定并报镇党委政府审批后执行。

四、实施步骤

（一）建立组织(2023年12月10日前)。为加强对社会化服务工作的领导，各村股份经济合作社成立以支部书记（合作社理事长）为组长的领导小组，具体负责农业社会化服务工作，领导小组要分工明确、各负其责，各村领导小组名单及分工情况报镇农业农村和社会事业局备案。

（二）宣传动员(2023年12月20日前)。各村级股份经济合作社，召开成员代表会议，宣传农业生产社会化服务项目情况，通过公开栏、微信群多种方式，向广大农户宣传社会化服务的好处，让更多的农户对社会化服务有充分的认知。引导小农户、各经营主体自愿接受托管服务，确定托管服务面积和托管服务环节。同时向各类农业专业服务公司、各服务专业户进行大力宣传，积极鼓励有条件的服务主体共同参入村统一组织的社会化托管服务行列，组成服务联合体，实现共同发展。

（三）遴选服务主体(2023年12月30日前)。意向参入村股份经济合作社开展社会化服务的服务组织（专业服务公司、服务专业户等），向当地村股份经济合作社领导小组提交申请，依照公开、公平、公正的原则，村领导小组开展对提交申请的专业服务公司、服务专业户等在服务能力、群众威信度以及应具备的条件等方面进行审查，审查通过后纳入村社会化服务体系，形成服务联合体。并对纳入组织的各专业服务公司、服务专业户名单进行公示，并公示举报电话。

（四）签订服务合同(2023年12月30日前)。村股份经济合作社与小农户、家庭农场等经营主体签订“农业生产托管服务委托书”；根据市场行情、服务面积、服务质量等，经过协商、通过民主协商程序，村股份经济合作社与专业服务公司、服务专业户等签订“委托服务合同”，明确服务地块、服务内容、作业时间、质量要求、作业质量验收、双方的责任和义务等。报镇农业农村和社会事业局办公室存档备查。

（五）提供作业服务(2024年1月-2024年10月)。各村股份经济合作社应按照本方案要求，组织落实各环节服务工作。按照农时季节，确定作业方式，分阶段提供小麦防治、小麦收割、农田旋耕、水稻机插秧（含育秧）等生产环节服务。在服务过程中，各作业环节要填写农业生产社会化服务作业确认单(被服务对象姓名、地点、服务作物、服务环节、服务面积、联系方式等)，确认单由村领导小组成员、作业方和服务对象（或委托代理人）三方签字确认，并做好台账备查。确保各服务环节保质保量完成。各村在每个服务环节完成后，在5个工作日内将《农业生产全程社会化服务作业单》在村级公示栏进行公示，公示无异议后，报镇农业农村和社会事业局办公室。

（六）监督项目实施(2024年1月-2024年10月)。镇政府聘请区有关农业专家、第三方和镇相关人员对各服务环节进行常态化督查指导。做到实施一个服务环节，督查一个服务环节。每个村督查面积不少于该环节服务总面积的5%。做到督查各村、各服务环节全覆盖。

（七）项目审核验收(2024年11月前)。每完成一个服务环节，验收一个环节。验收人员由镇政府聘请区有关农业专家、第三方和镇相关人员、村工作领导小组成员组成。要通过入户调查、实地勘查和电话抽查等方式，重点围绕服务合同、服务质量、服务面积、作业证明等进行检查验收，验收结果经验收人员、服务主体、服务对象三方签字确认。整个项目实施完成后，由镇政府聘请第三方进行全面审计，出具项目审计报告。申请 区农业农村局对项目实施情况进行全面检查验收。根据验收结果，核定承接服务主体作业量及拟补助资金，通过公示栏予以公示，公示时间不少于5个工作日。

（八）项目总结报告(2024年12月)。项目实施完成后，结合项目要求做好项档案整理，总结典型模式和成功经验、实施过程中存在的问题和改进措施等，将工作总结在2024年12月30日前报送区农业农村局。

五、保障措施

（一）强化组织领导。镇党委政府成立领导小组，由镇党委书记任组长，镇长、分管领导任副组长，其他班子成员为领导小组成员。领导小组下设办公室，办公室设在镇农业农村和社会事业局，仲维中兼任办公室主任，负责项目日常推进工作。

（二）强化实施指导。镇农业农村和社会事业局要加强农业社会化服务项目的管理和指导，建立健全管理体制和机制，确保农业社会化服务市场健康发展；要加强对托管服务主体履约情况的监管，将服务对象的满意度作为衡量服务质量的重要标准，对服务面积、服务质量达不达标等情况，取消其服务资格、追究其违约责任。

（三）强化资金监管。确保托管服务费收取和补助资金的使用安全，以村股份经济合作社为服务主体，托管服务费的收取、补助资金拨付和使用必须经村股份经济合作社账户，实行非现金结算制度，由镇农业农村和社会事业局（农经中心）对项目资金管理使用情况进行全过程监督，确保资金使用规范安全高效。对挤占、截留、挪用项目资金等违规违纪行为的，一律追究有关单位和人员的责任。

（四）强化激励奖励。鼓励各村股份经济合作社创新服务方式和服务机制，强化服务意识，提高服务质量，拓宽服务领域。对为开展社会化服务工作做出突出贡献村支部书记（村股份经济合作社理事长）及其他相关人员给予奖励。

附件：城西镇农业生产社会化服务实施情况表

城西镇农业生产社会化服务项目实施情况表

赣榆区金山镇2024年农业生产社会化服务项目实施方案

一、实施主体和范围

赣榆区金山镇各村村级股份经济合作社。

连云港市赣榆区金山镇。

二、项目实施主要内容

（一）项目目标。聚焦小麦、水稻、玉米、花生等作物生产，重点支持我镇农业生产中的统一播种、病虫害统防统治等市场运作机制尚未成熟、农户尚未广泛接受、市场化程度不高的关键环节和薄弱领域，通过发挥村级股份经济合作社的服务组织作用，组织推进小农户通过托管合作、联合等形式实现耕地集中连片，统一接受耕、种、防、收等农业生产社会化服务，将小农户引入现代农业发展大格局，促进农业增效农民增收。计划服务面积3.7万亩。

（二）运行方式。村级股份经济合作社负责与小农户、家庭农场等经营主体签订托管服务，引导小农户、家庭农场等农业适度规模主体接受耕、种、病虫害综合防治、收割等关键环节低成本、优品质、高效益的社会化服务。由村股份经济合作社组织落实各环节服务所需农机具和农资等，聘请相关农技专家开展农事指导和技术培训。服务过程中，服务组织应将服务情况(被服务对象姓名、地点、服务作物、服务环节、服务面积、机手等)做好台账备查。

三、经费预算

（一）资金来源。

项目总投资（入）资金400万元，其中：省级财政补助资金 400万元；市县财政补助资金 0万元；实施单位自筹资金0万元。

（二）明细预算。

| 实施内容 | 总投资 （万元） | 省级财政 补助资金 | 市县财政 配套资金 | 实施主体 自筹资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施花生机耕整地服务面积1.158万亩 | 27.7920 | 27.7920 |  |  |
| 实施水稻机耕整地服务面积1.378万亩 | 33.072 | 33.072 |  |  |
| 实施玉米机耕整地服务面积1.121万亩 | 26.9040 | 26.9040 |  |  |
| 实施花生机械播种服务面积1.158万亩 | 33.0030 | 33.0030 |  |  |
| 实施小麦机械播种服务面积2.38万亩 | 57.1200 | 57.1200 |  |  |
| 实施玉米机械播种服务面积1.121万亩 | 25.783 | 25.783 |  |  |
| 实施水稻机插秧面积0.455万亩 | 32.76 | 32.76 |  |  |
| 实施小麦统防统治（带药）服务面积2.38万亩 | 23.208 | 23.208 |  |  |
| 实施水稻统防统治（带药）服务面积1.242万亩 | 14.469 | 14.469 |  |  |
| 实施玉米防治服务面积1.121万亩 | 6.1655 | 6.1655 |  |  |
| 实施水稻机械收获服务面积1.242万亩 | 35.139 | 35.139 |  |  |
| 实施小麦机械收获服务面积2.38万亩 | 57.1200 | 57.1200 |  |  |
| 实施玉米收获面积1.121万亩 | 27.4645 | 27.4645 |  |  |
| 合计 | 4000000 | 4000000 |  |  |

四、实施进度

（一）召开会议，宣传动员。各村级股份经济合作社，召开成员代表会议，宣传农业生产社会化服务项目情况，对统一播种、病虫害统防统治、统一收获等各环节补助情况进行介绍，引导农户接受服务，确定托管服务面积和种类，登记造册。

（二）质量监管员的确定。为提高项目实施质量，确保项目圆满完成，项目所涉及的村，每个村至少确定2名质量监管员参与每个环节的监管验收。

（三）签订服务作业合同。村股份经济合作社与农户签订托管服务合同，明确托管服务面积与服务项目等；开展社会化服务的服务组织（专业户）与项目村股份经济合作社签订服务合同，明确服务地块、服务内容、作业量、作业时间、质量要求等。服务合同在项目村公开栏进行公示，公示期7天。公示无异议后，报镇农业农村和社会事业局办公室存档备查。

（四）提供作业服务。社会化服务组织（专业户）按照服务合同要求，组织落实各环节服务所需农机具及农资，聘请相关农技专家开展农事指导和技术培训。服务组织要按照农时季节分阶段提供小麦防治、小麦收割、农田深耕等服务，服务过程中，服务组织应将服务情况(被服务对象姓名、地点、服务作物、服务环节、服务面积等)做好台账备查。

（五）村级作业核实。社会化服务组织服务作业完成后要在规定工作日内提供《农业生产全程社会化服务作业单》，项目所在村组织村级质检员、服务农户代表要完成服务质量和作业面积检验工作。村股份经济合作社汇总后，在村级公示栏进行公示，公示无异议后，报镇农业农村和社会事业局办公室。

（六）镇级核查。镇政府组织人员进行核查验收，每个村核查面积不少于该环节服务总面积的5%，其中作业方给自己农田作业的必查、作业量大的必查、有举报线索有疑问的必查，要做到项目村必到、承担服务的组织必查。

五、绩效目标

| 序号 | 绩效目标名称 | 绩效目标类型 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引导小农户广泛接受各类农业生产社会化服务, 让农户分享到规模经营的收益。 | 经济效益 | 完成 |
| 2 | 促进农业适度规模经营发展，引导农业生产社会化服务长期健康发展。 | 社会效益 | 完成 |

六、组织管理

（一）项目组成员

组  长：高来全

副组长：刘永全、孙雷

组  员：韦有强、尤艳、许冰、张健、张孝斌、赵中峰、

周明智

项目联系人：尤艳15950789699  张健15961315001

（二）管理责任人

孙雷 15996125688

连云港市赣榆区农业农村局办公室          2021年8月24日印发