石政发〔2023〕15号

# 关于印发《石桥镇渔业安全生产百日攻坚行动方案》的通知

各沿海村，各相关单位：

# 现将《石桥镇渔业安全生产百日攻坚行动方案》印发给你们，请认真组织实施。

赣榆区石桥镇人民政府

2023年10月12日

石桥镇渔业安全生产百日攻坚行动方案

为进一步严格海上渔船安全管理，消除安全隐患，降低事故率，确保渔业安全生产形势稳定向好，经研究，决定在全镇开展渔业安全生产百日攻坚行动，特制定本方案。

一、总体要求

深入贯彻党的二十大关于推进安全生产风险专项整治要求和习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，全面落实省、市、区渔业安全生产工作部署，坚持问题导向、目标导向、结果导向，聚焦安全生产执法、聚焦隐患排查整治、聚焦在海渔船管控，压紧压实属地管理责任、部门监管责任、船东船长主体责任，提升渔船管理办公室管控能力，坚决遏制渔业安全生产事故发生。

二、工作安排

渔业安全生产百日攻坚行动分三个阶段实施。

（一）宣传部署阶段（10月11日至10月15日）。各村对照百日攻坚行动方案进行专题部署。充分运用微信和QQ群、横幅、告知书，以及在“三无”船舶可能入海的地点设立警示牌等多种形式，把相关安全生产要求宣传到户、港、民，争取渔民群众的理解和支持，鼓励渔民群众自查自纠、互查互纠，营造开展百日攻坚行动的浓厚氛围。

（二）集中整治阶段（10月16日至12月25日），主要任务如下：

1.开展“三无”船舶集中整治行动。各村、各单位要深刻认识涉渔“三无”船舶给渔业安全生产带来的危害，利用攻坚行动有利时机，采取强有力的措施进行打击。一是底数清。各村、渔政中队组织摸排辖区入海河道、沿海岸线的涉渔“三无”船舶，以及前期扣在港内的涉渔“三无”船舶，逐一编号登记造册，并组织吊离上岸、集中存放。二是陆上堵。在渔港、停泊点、入海河口和沿海岸线设立卡口，安排专人根据潮水涨落规律巡逻，重点加大夜间巡查力度，发现涉渔“三无”船舶一律查扣。三是海上巡。渔政中队执法船艇要不定期对所辖海域开展执法巡航，原则上每周开展不少于3次。四是源头查。对查处、侦办的涉渔“三无”船舶案件，要一查到底，深挖查明修造企业（点）、出港点、停靠点、收鲜点（车）及涉事人员进行调查，对涉嫌违法犯罪的，移交公安、海警部门查处。（责任单位：渔政中队、九里海防派出所、市场监督管理石桥分局，各沿海村）

2.开展养殖辅助船安全整治行动。要严格执行养殖辅助船只减不增政策。一是渔政中队根据海域使用证、养殖证，重新核定养殖辅助船数量及使用期限，并逐一登记。对海域承包权到期的养殖辅助船，全部采取进港管制，一律不得出港生产。二是严格落实养殖辅助船进出港管理和“六定”措施，加大安全检查频次及力度，对安全检查不合格、违规携带捕捞网具的一律扣港整治。三是发现套牌或从事非法捕捞的，立即取消养殖船资格，一律按涉渔“三无”船舶查扣拆解。（责任单位：渔政中队）

3.开展渔船改变作业方式整治行动。一是渔政中队要全面核查辖区在册渔船作业方式（对在外地生产、停泊的，要求船主传回渔船现场视频进行核对），并登记造册。对擅自改变作业方式的，一律召回整改，并从严处罚。二是各村对辖区内的非法改装企业（点）和个人进行摸排，发现非法改装企业（点）和个人及时上报镇政府。（责任单位：渔政中队、各沿海村）

4.开展渔船安全隐患排查整治行动。一是渔政中队组织渔船开展自查自纠，督促船东船长建立自查清单。二是加大进出港检查力度，按照渔船进出港检查要求，发现隐患要现场整改到位后方可出港。做到不带病出海。三是加强渔港安全执法巡查，渔政中队要加大渔港、停泊点巡查频次和力度，发现擅自明火作业的一律从严从速处罚；对确需明火作业维修的，由渔政中队严格落实审批手续，指定作业位置，并专人监督船主落实防范措施。四是安监、消防、渔政中队组织对渔港消防设施设备进行一次全面排查，发现隐患问题及时整改，确保设备配备齐全并能正常使用。五是开展在外渔船专项检查，渔政监督中队要主动对接区渔政执法大队，定期到南通、盐城，对在异地停泊渔船进行一次安全检查，发现隐患问题，一律协请当地渔政部门予以扣港整改。（责任单位：渔政中队）

5.开展海上渔船违规作业整治行动。渔政中队执法船艇加大海上巡查频次和力度，对使用禁用渔具、未编组生产、船员不穿救生衣作业、未按最低标准配备船员、擅自拆卸或关闭北斗、屏蔽定位信号、套用或擅自设置九位码、号灯号型不规范、救生筏安装不合格、安全逃生通道堵塞、超员、超载、超航区、超抗风等级航行等违法违规行为，一律扣押回港整改并依规严处，对涉嫌违法犯罪的，一律交公安、海警部门立案查处，达到查处一批、震慑一片的效果。（责任单位：渔政中队）

（三）总结提高阶段（12月26日至12月31日）。由镇渔政中队牵头对百日攻坚行动进行认真总结，组织百日攻坚行动回头看，强短板补弱项，巩固提升整治成效，形成特色鲜明、扎实有效、覆盖全面的常态化、长效化综合治理体系。

三、工作要求

（一）强化组织领导。各村、各单位要高度重视、积极配合、精心组织、统筹谋划。开展渔业安全生产问题隐患查摆，分析研判渔业安全管理中存在的漏洞和薄弱环节，研究制定整改措施。严格落实“三管三必须”和“六盯”工作法，强化全镇安全生产“一盘棋”思想，确保行动取得实效。

（二）各村、各单位要充分利用广播、电视、网络等新闻媒体，对行动开展情况广泛宣传，发挥舆论和群众监督作用，鼓励群众举报违法违规生产经营行为和可能造成事故的风险隐患，强化以案示警、以案释法，营造良好社会氛围。

举报电话：0518-86688492   0518-95110

举报邮箱：275937726@163.com。

附件1

涉渔“三无”船舶摸排登记表

村                                                             年    月   日

| 序号 | 船主姓名 | 船主户籍所在地 | 手机号码 | 船舶类型（船/艇/筏） | 船体材质 | 总长(m) | 主机功率(kW) | 停泊地点 | 处置方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：                           联系电话：