## Sheet1
市委驻赣榆区乡村振兴工作队2026年度帮促项目实施计划公示表
序号 | 项目名称 | 资金来源 | 项目实施内容 | 实施地点 | 绩效目标 | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 受益对象 | 联农带农机制 | 其他
1 | 宋庄镇任庄村下水道铺设、道路硬化及雨水井砌筑工程项目 | 1.市委驻赣榆区乡村振兴工作队帮促资金； 2.村集体自筹 | 原道路边住户散水坡、坡道、门台、化粪池等拆除，在道路两侧安装HDPE 塑钢丝缠绕管SN8 级DN300/DN400排水管道，路 边至住户之间采用180mm厚C30商品砼；每个路口设置一个漏水篦400*500*1100雨水收集井，端部设置800*800*1200检查井，采用加重铸铁盖板；合计里程约635米。 | 宋庄镇 任庄村 | 完成下水道改造635米 | 2026年3月—5月 | 宋庄镇人民政府 | 祁明岱 | 任庄村村民
2 | 沙河镇东盛村安装太阳能路灯项目 | 市委驻赣榆区乡村振兴工作队帮促资金 | 新安装50W/50AH太阳能路灯98盏。其中20盏路灯安装在东盛村圩桥中心街南北主路、东西主路和东路两侧；32盏安装在东盛村陆庄4条巷道道路两侧；46盏安装在东盛村万庄8条巷道道路两侧，共计98盏太阳能路灯。 | 沙河镇 东盛村 | 完成路灯安装98盏 | 2026年3月—5月 | 沙河镇人民政府 | 万法家 | 东盛村村民
3 | 海头镇北朱皋村路西三条主街道路升级改造建设项目 | 1.市委驻赣榆区乡村振兴工作队帮促资金； 2.村集体自筹 | 对三条主街道路项目（路面拓宽1767平方米，弱电入地440米，配套路灯24盏） | 海头镇 北朱皋村 | 路面拓宽1767平方米，弱电入地440米，配套路灯24盏 | 2026年3月—5月 | 海头镇人民政府 | 王波涛 | 北朱皋村村民
4 | 黑林镇青河村路灯亮化项目 | 市委驻赣榆区乡村振兴工作队帮促资金 | 计划在青河村各居民点主街道及主巷道安装太阳能路灯（含杆）约63盏，太阳能路灯抱杆式85盏。 | 黑林镇 青河村 | 完成路灯安装148盏 | 2026年3月—5月 | 黑林镇人民政府 | 徐进升 | 青河村村民
5 | 青口镇二沟村照明工程 | 市委驻赣榆区乡村振兴工作队帮促资金 | 该项目计划在主干道、巷道安装购买含杆路灯（太阳能）30盏、无杆路灯（太阳能）110盏 | 青口镇 二沟村 | 完成路灯安装140盏 | 2026年3月—5月 | 青口镇人民政府 | 赵新响 | 二沟村村民