## Sheet1
第三轮中央生态环境保护督察交办信访整改完成情况（第二批）
序号 | 受理编号及举报内容 | 责任单位 | 验收单位 | 整改目标 | 整改时限 | 整改措施 | 整改情况 | 销号情况
1 | 受理编号：D3JS202410230013 举报内容：连云港市赣榆区沙河镇西朱圩村北侧，与村庄相邻较近的2家畜禽养殖场异味扰民，夏季严重，希望治理异味问题。 | 赣榆区委、区政府。 | 市农业农村局牵头。 | 规范养殖户养殖行为，减少对周边居民的影响。 | 2025年6月底前。 | （一）朱圩村407号蒋某生猪养殖场已停止养殖，无明显异味。 （二）408号闫某鹌鹑养殖场对粪便进行清理和转运。 （三）后续加强检查监督，确保整改长效落实到位。 | （一）朱圩村407号蒋某生猪养殖场已停止养殖，无明显异味。 （二）沙河镇已督促408号闫某鹌鹑养殖场清理场内晾晒的粪便，规范养殖管理，对产生的粪便进行及时清理和转运，避免产生异味。现已完成整改。 | 已销号
2 | 受理编号：D3JS202410300034 举报内容：连云港市赣榆区青口镇申城中沟河，该河是死水，周边的生活污水、农田灌溉污水和河边上养鸡场的养殖废水都排入河道，导致河体黑臭。 | 赣榆区委、区政府。 | 市农业农村局牵头，市生态环境局配合。 | 完成漏点修补，规范畜禽养殖行为，提升河道水质。 | 2025年6月底前。 | （一）申城中沟周边生活污水已接入城镇生活污水管网，跨河道污水管网有1处破损，少量生活污水泄漏入河，未发现生活污水直排入河现象。河道沿岸共4家蛋鸡养殖场，未发现养殖污水外排口。2024年11月2日对河道水质进行检测，达到农田灌溉水质标准。 （二）针对养鸡场化粪池污水外渗问题，清理化粪池粪污，日产日清。 （三）明确李城至申城跨河污水管道接头处漏点原因，实施漏点修补，举一反三开展污水管道排查检修工作，确保管网正常运行。 | （一）申城中沟周边生活污水已接入城镇生活污水管网，跨河道污水管网有1处破损，少量生活污水泄漏入河，未发现生活污水直排入河现象。河道沿岸共4家蛋鸡养殖场，未发现养殖污水外排口。2024年11月2日对河道水质进行检测，达到农田灌溉水质标准。 （二）粪池粪污及外渗粪污已清理完成，并要求日产日清，防止粪污外渗； （三）已完成漏点修补，并举一反三开展污水管道排查检修工作，确保管网正常运行。 | 已销号
3 | 受理编号：X3JS202411120063 举报内容：连云港市赣榆区金山镇前徐福村嘉农鑫农业科技有限公司北侧30米的养殖场养了好几十万只鸡，未办理任何环保手续，也未配套任何污染防治措施。该养殖场鸡舍清洗废水年排放量上千吨，雨天将冲洗废水和生活污水排到河里，造成徐福河河水发黑发臭，晴天污水排到厂后边的渗坑里，也没对臭气进行处理，天热时周边臭气熏天。 | 赣榆区委、区政府。 | 市农业农村局牵头，市生态环境局配合。 | 依法查处环境违法行为；加强监管，督促企业规范经营。 | 2025年12月底前。 | （一）养殖大棚均已安装畜禽粪便自动收集设备和换气风扇，畜禽粪便通过自动收集设备直接装车清运，未发现畜禽粪便堆放场，无明显异味。冲洗废水不外排。养殖场臭气浓度监测结果合格。养殖场南侧为农田排水渠，水量较少，不具备采样条件；北侧为农田；西侧为村庄道路；东侧为水渠（已干涸）；未发现厂后存在渗坑和冲洗废水、生活污水外排现象。 （二）对养殖场未按要求报批环境影响评价报告书问题立案调查，督促养殖户完善环评手续。 （三）进一步加强日常巡查与监管力度，督促养殖户加强管理，做好畜禽粪污收集处理，维护良好养殖场区环境。 （四）做好群众解释沟通工作，争取得到群众理解。 | （一）养殖大棚均已安装畜禽粪便自动收集设备和换气风扇，畜禽粪便通过自动收集设备直接装车清运，未发现畜禽粪便堆放场，无明显异味。冲洗废水不外排。养殖场臭气浓度监测结果合格。养殖场南侧为农田排水渠，水量较少，不具备采样条件；北侧为农田；西侧为村庄道路；东侧为水渠（已干涸）；未发现厂后存在渗坑和冲洗废水、生活污水外排现象。 （二）养殖户承诺缩减养殖规模，确保年出栏量在30万只以内；存栏量在15万只以内。 （三）畜禽粪污已收集处置到位，养殖场区环境维护良好。 | 已销号
4 | 受理编号：X3JS202411130038 举报内容：连云港市赣榆区金山镇前徐福村某养殖场（嘉农鑫农业科技有限公司路北边30米）养了好几十万只鸡，年出栏量超过150万只，未按要求办理环评报告书，造成严重污染。 | 赣榆区委、区政府。 | 市农业农村局牵头，市生态环境局配合。 | 依法查处环境违法行为；加强监管，督促养殖户规范养殖行为，减少对周边环境的影响。 | 2025年12月底前。 | （一）养殖大棚均已安装畜禽粪便自动收集设备和换气风扇，畜禽粪便通过自动收集设备直接装车清运，未发现畜禽粪便堆放场，无明显异味。冲洗废水不外排。 （二）对养殖场未按要求报批环境影响评价报告书问题立案调查，督促养殖户完善环评手续。 （三）进一步加强日常巡查与监管力度，督促养殖户加强管理，做好畜禽粪污收集处理，维护良好养殖场区环境。 （四）做好群众解释沟通工作，争取得到群众理解。 | （一）养殖大棚均已安装畜禽粪便自动收集设备和换气风扇，畜禽粪便通过自动收集设备直接装车清运，未发现畜禽粪便堆放场，无明显异味。冲洗废水不外排。 （二）对养殖场未按要求报批环境影响评价报告书问题，养殖户承诺缩减养殖规模，确保年出栏量在30万只以内；存栏量在15万只以内。 （三）畜禽粪污已收集处置到位，养殖场区环境维护良好。 | 已销号
5 | 受理编号：X3JS202411150040 举报内容：连云港市赣榆区沙河镇陈顶村庄西卞某某养鸡场养了十几万只肉鸡，粪水都直接抽到场里的干鱼塘里，满了就把粪水抽到青沙线路东边的水沟里，臭气熏天。八月违法建鸡屎烘干厂，从外面拉鸡屎回来烧炭烘干，每天浓烟滚滚，恶臭熏人。 | 赣榆区委、区政府。 | 市农业农村局牵头。 | 规范养殖行为，减少对周边居民的影响。 | 2025年6月底前。 | （一）养殖场养殖大棚均已安装畜禽粪便收集设备和换气风扇，建有畜禽粪水收集池和池塘。养殖场雨水沟积水、林地地面积水排入池塘，用于养鱼。养殖场与青沙线之间有1处雨水管网（青沙线雨水管网，即反映的青沙线路东边的水沟），未发现养殖场有管道与雨水管网连接现象，现场无明显异味。养殖场东北角建有厂房，已安装鸡粪造粒设备。鸡粪通过制作干鸡粪颗粒后外售，烘干机燃料为生物质，配套建有布袋除尘器和喷淋设备，未发现烧炭烘干。鸡粪造粒生产线（日处理50吨以下）属于环评豁免类，生产原料来源为自家养殖场产生的鸡粪，不外购。 （二）加大对养殖场的监管力度，督促其规范养殖，及时处理畜禽粪便，避免异味扰民。 | （一）养殖场养殖大棚均已安装畜禽粪便收集设备和换气风扇，建有畜禽粪水收集池和池塘。养殖场雨水沟积水、林地地面积水排入池塘，用于养鱼。养殖场与青沙线之间有1处雨水管网（青沙线雨水管网，即反映的青沙线路东边的水沟），未发现养殖场有管道与雨水管网连接现象，现场无明显异味。养殖场东北角建有厂房，已安装鸡粪造粒设备。鸡粪通过制作干鸡粪颗粒后外售，烘干机燃料为生物质，配套建有布袋除尘器和喷淋设备，未发现烧炭烘干。鸡粪造粒生产线（日处理50吨以下）属于环评豁免类，生产原料来源为自家养殖场产生的鸡粪，不外购。 （二）已督促养殖场规范养殖，避免异味扰民。 | 已销号
6 | 受理编号：X3JS202411180010 举报内容：连云港市赣榆区瑞正铸造有限公司冒用以前此地公司的环保手续，但实际情况与原环评不符，车间粉尘收集不彻底，污染环境；该公司以前就存在违建，没有拆除，现在又新增违建。 | 赣榆区委、区政府。 | 市生态环境局牵头。 | 规范公司生产经营和排污治污行为，确保达标排放。 | 2025年6月底前。 | （一）连云港瑞正铸造有限公司现有项目环评及验收手续齐全。抛丸机、打磨机、感应电炉和制芯机均已安装粉尘收集处理设备；静电喷涂设备已安装UV光氧+活性炭吸附废气处理设备。 （二）对该企业涉嫌未经批准擅自建设厂房的行为立案查处，责令拆除违建，恢复土地原貌。 （三）督促企业及时清理厂区内积尘，污染物治理设施正常运行，确保污染物达标排放。 | （一）连云港瑞正铸造有限公司现有项目环评及验收手续齐全。抛丸机、打磨机、感应电炉和制芯机均已安装粉尘收集处理设备；静电喷涂设备已安装UV光氧+活性炭吸附废气处理设备。 （二）已对该公司法定代表人周某某下发《连云港市赣榆区厉庄镇人民政府行政强制拆除决定书》。 （三）已加强巡查，督促企业及时清理厂区内积尘，污染物治理设施正常运行，确保污染物达标排放。 | 已销号