## 工作表1
第二轮第三批省生态环境保护督察报告整改任务完成情况表（第二批）
整改任务 | 责任单位 | 验收单位 | 整改目标 | 整改时限 | 整改措施 | 整改完成情况
二、赣榆经济开发区等3家园区规划环评尚未通过审查，连云港经济技术开发区大浦工业区等4家市级园区跟踪评价未通过审查。 | 赣榆区党委和政府 | 市生态环境局。 | 完成规划环评审查。 | 2025年12月底前。 | 2024年12月底前完成赣榆经济开发区规划环评编制工作，2025年底前完成审查工作。 | 赣榆经济开发区（核心区）规划环评已于2025年12月15日取得省生态环境厅行政审批处接收回执，进入审查流程。
六、清洁能源供应能力不足，乡镇天然气气化率仅28.5%。 | 赣榆区党委和政府 | 市住房和城乡建设局。 | 全面优化提升清洁能源供应能力，乡镇燃气普及率达98.6%。 | 2025年12月底前。 | 赣榆区：加快天然气通乡镇（街道）、社区（村组）基础设施建设；持续推进“瓶改管”建设，加快高中低压管网建设，新增40公里管道。 | 赣榆区加快天然气通乡镇（街道）、社区（村组）基础设施建设；持续推进“瓶改管”建设，加快高中低压管网建设，2024、2025年共新增810公里管道。乡镇燃气（液化气）普及率达100%。
七、部分落后设备仍未淘汰，3家企业0.25吨及以上无磁轭铝壳中频炉、1家企业落后机电设备未按要求淘汰。 | 赣榆区党委和政府 | 市工业和信息化局。 | 淘汰落后设备。 | 2024年12月底前。 | （一）完成东海县毅利精密铸造厂、连云港群盛机械有限公司、赣榆区繁荣铸造厂、丰益高分子材料（连云港）有限公司落后设备淘汰。 | 赣榆区繁荣铸造厂原有1台0.25吨以上无磁轭铝壳中频炉，属明令禁止的淘汰设备，于2024年4月拆除，并于2024年6月中旬更换成磁轭高效节能炉(0.35吨中频无芯感应电炉)，赣榆区工信局已于8月组织专家完成现场核验。
（二）加强后续监管，开展回头看排查，防止死灰复燃。
（三）制定专项工作方案，对照国家《产业机构调整指导目录（2024年本）》和相关产业政策，开展重点行业落后生产工艺装备排查和淘汰工作。
九、餐饮油烟污染防治管理职责不清。 | 赣榆区党委和政府 | 市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室、市委编办、市司法局。 | 明确餐饮油烟污染防治管理职责。 | 2024年12月底前。 | 根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十八条要求，逐项明确监督管理部门，推进餐饮油烟污染防治管理职责落实。市开发区、徐圩新区参照连云区，云台山景区参照海州区执行。 | 整改完成，已印发《赣榆区餐饮油烟监管职责分工方案》。
十、部分中央生态环保督察反馈问题整改缓慢，云台山风景名胜区废弃露天矿山修复严重滞后，中汇矿业固废填埋处置进展迟缓，海州区临洪河大桥附近倾倒粉煤灰问题出现反弹。 | 赣榆区党委和政府 | 市自然资源和规划局、市生态环境局。 | 全面完成废弃露天矿山生态修复任务；清除倾倒粉煤灰；完成中汇矿业填埋固废处置。 | 2025年12月底前。 | 赣榆区：2024年6月底前完成《柘汪镇西棘荡村西南角填埋地块清挖处置及综合利用技术方案》编制，2025年6月底前按方案要求完成固废开挖及分类处置；开展土壤和地下水监测，根据监测结果严格管控环境风险。 | 中汇矿业固废填埋属于第二轮中央环保督察交办信访件举报件，该件整改情况于2025年7月18日在赣榆区人民政府网站公示，公示期无异议，已完成销号。
十四、赣榆区污水管网空白区占建成区面积22.3%。 | 赣榆区党委和政府 | 市住房和城乡建设局。 | 动态完成城市污水管网全覆盖。 | 2025年12月底前。 | （一）加强统筹，做好规划。编制完善赣榆区城镇污水系统专项规划，远近结合、系统谋划雨污水管网布局，构建完善的污水管网收集系统。 | （一）已编制完成赣榆区城镇污水专项规划：2023年2月，编制完成《赣榆区城市污水工程规划（2020～2035）》，并通过专家审查；2025年10月，编制完成《赣榆城市生活污水全收集全处理发展规划（修编）》，并通过专家审查。 （二）2024年新建市政污水管网15公里。其中：204国道改造工程新建4.83公里、金兴南路污水及排水管网改造工程新建1.77公里、海城路片区雨污分流改造工程新建7.8公里、狮王路工程新建0.4公里、榆洪陆工程新建0.2公里； （三）2025年完成污水管网建设16.2公里。其中：204国道城区段改造工程新建3.65公里、高新区新建4.5公里、经济开发区雨污分流工程新建4.2公里、海贝路工程新建0.35公里、康二路工程新建0.36公里、海城路片区雨污分流改造工程新建1.96公里、河南片区雨污分流工程（二标段）0.78公里、新建路（后宫路-黄海路）新建工程0.277公里、新城路（时代路-21世纪国际花园南围墙）新建工程0.18公里。
（二）科学施策，协调推进。完成污水管网合规性和系统性评估分析，结合海城片区、东关片区、义塘片区污水处理提质增效达标区建设，2024年新建市政污水管网不少于15公里，2025年新建市政污水管网不少于16公里，2025年底前西起G204国道，东至海边，北起S242，南至朱稽付河城区范围内基本实现污水管网全覆盖。
十八、2022年，农业面源化学需氧量、总氮、总磷排放量分别占全市水污染物排放总量的55.9%、52.7%、68.8%。汛期叠加上游来水，地表水环境质量下滑严重，部分国考断面降雨过程污染强度居全省前10名。 | 赣榆区党委和政府 | 市生态环境局、农业农村局牵头，市住房和城乡建设局、水利局配合。 | 农业面源污染物排放总量逐步下降；重点国考断面水质达目标，稳步改善汛期水质。 | 2025年12月底前。 | （一）落实市政府《连云港市农业面源污染专项治理三年行动方案》年度任务，推进畜禽粪污资源化利用、直播稻减控、池塘标准化改造等源头管控，农田退水循环利用体系建设明显进展，农业面源污染治理取得显著成效。 | （一）已落实市政府《连云港市农业面源污染专项治理三年行动方案》年度任务，推进畜禽粪污资源化利用、直播稻减控、池塘标准化改造等源头管控，农田退水循环利用体系建设明显进展，农业面源污染治理取得显著成效。
[5 empty] | （二）落实市政府《连云港市城镇污水全面攻坚三年行动方案（2024—2026年）》年度任务，补齐城镇生活污水治理短板。 | （二）已落实市政府《连云港市城镇污水全面攻坚三年行动方案（2024—2026年）》年度任务，补齐城镇生活污水治理短板。
二十、赣榆区禁养区内仍有36家畜禽养殖场未关闭退出。 | 赣榆区党委和政府 | 市生态环境局牵头，市农业农村局配合。 | 完成36家畜禽养殖场整治。 | 2025年12月底前。 | 根据《关于连云港市赣榆区畜禽养殖禁养区调整划分方案的通知》划定范围，对36家养殖场进一步排查，根据排查情况开展分类整治。对禁养区内规模养殖场引导有序退出，对其他养殖散户，督促粪污规范贮存，利用粪污转运中心，杜绝粪污直排现象。 | 依法调整畜禽养殖禁养区并印发《关于修改<连云港市赣榆区畜禽养殖禁养区调整划分方案>的通知》（赣政发〔2025〕85号）。经套合禁养区图件，16家养殖场不在禁养区范围内；20家养殖场位于禁养区，其中1家养殖场已关闭退出（部分位于禁养区），8家规上养殖场生产规模和生产能力已降至规下并完成认定，11家非规模畜禽养殖场已完成认定。该项问题已整改完成。
二十二、赣榆区金山镇粪污收集中心长期超负荷运行，大量粪污露天堆放，粪液漫溢形成坑塘，相关指标严重超标。 | 赣榆区党委和政府 | 市农业农村局。 | 规范金山镇粪污收集中心管理，对露天粪堆、坑塘清理到位。 | 2024年12月底前。 | 对场内储存的沼液，经无害化处理后，及时还田消纳利用；原储存沼液的坑塘回填恢复耕种；对露天粪堆进行清运，全部入棚堆存或销售利用；对粪污收集中心加强管理，规范运行。 | 已对现有堆肥进行彻底的清理整治，全部入棚储存或销售，现无露天堆放情况；原堆放场地和储存池均已平整进行农作物种植。
二十三、乡镇污水收集处理不到位。全市51家乡镇污水处理厂年均运行负荷40.9%，灌云县东王集镇等18家污水处理厂年均运行负荷不到30%。 | 赣榆区党委和政府 | 市住房和城乡建设局。 | 提升全市乡镇污水处理厂年均运行负荷。 | 2025年12月底前。 | 赣榆区：对现有污水管网进行溯源排查，对管网破损点修复排除外水，保障进厂污水高浓度，提高污水收集率；加强污水处理设备现场运行管理维护，提高现有设备污水处理效率。 | 已对现有污水管网进行溯源排查，对管网破损点修复排除外水，保障进厂污水高浓度，提高污水收集率；加强污水处理设备现场运行管理维护，提升乡镇污水处理厂年均运行负荷。
二十五、赣榆区厉庄镇工业集中区污水处理设施运行不正常，大量污水长期直排外环境。 | 赣榆区党委和政府 | 市生态环境局。 | 修复完善工业集中区破损污水管道，保障污水处理设施稳定运行，受污染水体处置到位，杜绝污水直排现象。 | 2024年12月底前。 | （一）对厉庄镇工业集中区范围内污水管道排查整治，依法查处违法排污行为，将区内企业工业废水全部接入污水处理厂。 | （一）已对厉庄镇工业集中区范围内污水管道排查整治，区内企业工业废水全部接入污水处理厂。 （二）污水处理厂设施聘请金达莱环保公司维护，定期检测，达标排放。 （三）受污染水体已全部抽取至污水处理厂处理。 （四）加强监管监察，常态化管理，坚决杜绝污水直排现象。 （五）已完成生态环境损害修复工作。
（二）加强厉庄镇工业集中区污水处理设施运行管理，确保达标排放；加强对污水管道及周边水体的巡查检查，定期对周边水体进行监测。
（三）对受污染翔凤岭村南侧，S242道路北侧无名河水体，抽取至污水处理厂处理。
（四）对厉庄镇工业集中区2家涉水企业（连云港金之源食品有限公司、连云港市赣榆区利润来纺织品加工厂）加强监管，严查污水外排。
（五）调查核实污水直排是否造成外环境污染，发现造成生态环境损害的，依法启动生态环境损害赔偿程序。
二十八、港口码头扬尘污染防治不到位，应于2023年底前建成的5个散货码头料仓和封闭工程进展迟滞，部分散货码头进出口未设置车辆冲洗设施，车辆带泥带尘上路。 | 赣榆区党委和政府 | 市交通运输局牵头，市生态环境局配合。 | 按照省定标准完成5个码头扬尘整治工作。 | 2025年12月底前。 | 赣榆区、连云区：对照《省交通运输厅 省生态环境厅关于开展新一轮港口污染防治能力提升工作的通知》要求，对新海湾码头、新云台码头、东方港务分公司墟沟东作业区实施升级改造，确保达到干散货码头环保设施配备基本要求。 | 新海湾码头东线与北线已建长1950米的防风抑尘网。增建南线两道防风抑尘网共904米已完成施工。
三十、部分国省干道沿线扬尘污染严重，国省道两侧大量停车场未采取扬尘污染防治措施。 | 赣榆区党委和政府 | 市交通运输局、市生态环境局。 | 提高国省干道机扫率和机扫频次，建立道路保洁长效工作机制。规范停车场扬尘治理。 | 2024年12月底前。 | 赣榆区：233国道赣榆区段日常保洁由人工保洁改进为以机扫为主的道路保洁方案，人工机械相结合，投入2辆清扫车和2辆洒水车保障路面无扬尘，同时进一步强化沿线辅道保洁力度；落实新的道路保洁考核长效工作机制，加强检查考核频次，发现新问题及时整改。 | 整改完成。233国道赣榆区段日常保洁由人工保洁改进为以机扫为主的道路保洁方案，人工机械相结合，投入2辆清扫车和2辆洒水车保障路面无扬尘，同时进一步强化沿线辅道保洁力度。落实新的道路保洁考核长效工作机制，加强检查考核频次；已对233国道赣榆区墩尚镇段沿线停车场进行排查，对墩尚镇G15高速路入口东南侧停车场停止使用，清理完成场地内堆积的沙土料；制定《沙河镇停车场大气治理管控专项行动方案》，针对8个停车场扬尘管控问题建立“一场一策”。根据各停车场实际情况补齐洒水车、工程洗轮机等扬尘管控设施。
制定出台全市国省道重点路段保洁工作方案，对310国道东海县段、233国道赣榆区段、228国道连云区段沿线停车场开展排查，重点对连云区云山街道、赣榆区墩尚镇、海州区浦南镇、东海县黄川镇等停车场加强管理，采取车辆冲洗、洒水降尘、裸土覆盖等措施降低扬尘污染，强化沿线污染源（砂石料场）、路面临时抛洒等问题的查处力度，对非法设置的停车场等场点依法查处。
三十一、VOCs源头减量不力，多家企业仍使用高VOCs含量原料，“油改水”未落实到位。 | 赣榆区党委和政府 | 市生态环境局。 | 严格按照环评要求使用水性涂料。 | 2024年12月底前。 | 赣榆区：对连云港冠创家具有限公司严查原辅材料替代情况，对其仓库库存、生产台账等进行检查，明确原辅料种类及使用量情况；严查生产过程管控情况，对涉VOCs物料储存、转移、输送等过程，以及调配、涂装、粘结、干燥等涉VOCs工序进行检查，在安全生产前提下确保生产活动在密闭负压车间进行，废气收集效率满足要求；严查治污设施管理情况，实现耗材定期更换，活性炭碘值满足相关要求，废气治理设施稳定运行。 | 已整改完成。经多次对冠创家具现场检查，企业已全部改用水性涂料；对生产过程进行管控，满足废气收集效率要求；污染物治理设施正常运行，耗材定期更换。
三十二、涉VOCs企业监管不力，多数玻璃钢企业废气处理设施不正常运行，排口未按要求安装在线监控设施，长期不更换活性炭。 | 赣榆区党委和政府 | 市生态环境局。 | 加强环境监管，依法查处环境违法行为。 | 2024年12月底前。 | （一）组织对反馈的11家废气处理设施未正常运行，7家无组织气味管控不力，6家未按要求填装、更换活性炭的企业依法调查处理。 | 已整改完成。连云港冠创家具有限公司、连云港润昌玻璃钢有限公司、连云港中茂玻璃钢有限公司、连云港赣榆浩源玻璃钢厂、连云港中源玻璃钢有限公司已按要求正常运行废气治理设施；连云港鑫祥铸造有限公司已更换活性炭，并按照相关要求定期更换；连云港润昌玻璃钢有限公司、连云港中茂玻璃钢有限公司、连云港赣榆浩源玻璃钢厂、连云港中源玻璃钢有限公司生产期间已落实无组织废气管控，密闭门窗。
（二）强化涉VOCs排放企业监管，进一步加强非现场监管，推动涉VOCs排放重点企业按要求安装在线监控设备并联网，实时监控环保设施运行情况，督促企业进一步提高环保管理水平；同时，通过VOCs走航、用电监控等非现场监管方式，助力精准执法。
（三）督促企业落实主体责任，对污染物治理设施定期维护、规范运行，及时按期更换活性炭等耗材，做好台账记录，落实“关门、闭窗、盖桶”相关要求，切实减少厂区VOCs无组织排放。
三十四、发电企业治理水平全省靠后，燃煤电厂烟尘、二氧化硫排放浓度均值较全省分别高43.4%、40.3%。垃圾焚烧发电企业二氧化硫、氮氧化物排放浓度均值较全省分别高74.2%、34.6%。 | 赣榆区党委和政府 | 市生态环境局牵头，市城市管理局配合。 | 推进发电企业污染物治理，降低污染物排放浓度。 | 2025年12月底前。 | （一）开展行业治理。加快推进发电行业治理，燃煤电厂达到超低排放标准要求，按省专项整治方案时限要求完成全负荷脱硝改造，降低污染物排放浓度均值；垃圾焚烧发电企业按省级行业整治时限要求达到地方行业排放标准，垃圾焚烧发电企业二氧化硫、氮氧化物排放浓度均值分别下降10%、15%。 | 连云港赣榆康恒环保能源有限公司在烟气净化工艺基础上，新增SCR和碳酸氢钠系统设备，改造工程于2023年11月开工建设，2024年1月25日完成各项环保验收任务并投入运行，自2024年2月1日起生活垃圾焚烧烟气严格按照氮氧化物低于80mg/m³，二氧化硫低于20mg/m³稳定达标排放，系统设施运行稳定。
（二）强化运行管理。各县区提升生活垃圾收集处理率，鼓励引导企业使用优质煤炭，规范生活垃圾发酵管理；开展治理设施运行维护，确保除尘、脱硫、脱硝等污染物治理设施的正常运行和高效稳定。
（三）加强执法监管。强化非现场监管，依法查处不正常运行污染防治设施、偷排、数据造假等环境违法行为，营造公平公正的市场环境。
三十五、铸造企业普遍存在废气收集处理措施不到位、烟尘无组织排放问题，11家铸造企业浇注工段未采取任何废气收集处理设施。 | 赣榆区党委和政府 | 市生态环境局。 | 严格落实《江苏省铸造行业大气污染综合治理方案》，实现铸造行业全面达标排放。 | 2025年12月底前。 | 赣榆区：连云港益腾机械配件有限公司、连云港恒翔铸造厂、连云港鑫旗铸造有限公司、连云港赣榆区兴达铸造厂、连云港市赣榆区繁荣铸造厂全面制定“一企一策”整治方案，着重在熔炼（化）、造型、制芯、浇注、清理、砂处理、废砂再生、铸件热处理、表面涂装等生产工序上做到全流程废气收集处理，实施有组织、无组织废气监测，确保全面实现达标排放。 | 连云港赣榆区兴达铸造厂熔炼炉已拆除，企业计划转产。连云港益腾机械配件有限公司、连云港恒翔铸造厂、连云港鑫旗铸造有限公司、连云港市赣榆区繁荣铸造厂已更换废气治理设施，按要求进行分区，做到全流程废气收集处理。
力争培育环保绩效AB级水平的标杆铸造企业6家（东海县、灌云县、灌南县、市开发区各1家，赣榆区2家），清洁生产先进企业2家（赣榆区、市开发区各1家）。
调查核实废气外排是否造成外环境污染，发现造成生态环境损害的，依法启动生态环境损害赔偿程序。
三十九、赣榆区位于生态保护红线内的抗日山南8号宕口，违规倾倒生活垃圾。 | 赣榆区党委和政府 | 市自然资源和规划局。 | 清理抗日山南8号宕口违规倾倒的生活垃圾。 | 2024年12月底前。 | 清理宕口内所有生活垃圾并加强巡查，防止反弹。对发现的非法倾倒行为开展调查处理，经调查发现对生态环境造成损害的，依法启动生态环境损害赔偿程序。 | 2024年4月8日接整改事项后，投入1台履带式挖掘机、1台装载车和15人，对抗日山南8号宕口生活垃圾进行清理，清理约3吨垃圾，清理后现场生态环境恢复良好。
四十四、24个应取缔的入海排口未取缔。 | 赣榆区党委和政府 | 市生态环境局。 | 完成24个入海排口整治。 | 2024年12月底前。 | 开展溯源调查，对确需保留的入海排口，申请将整治类型由“取缔”变更为“规范整治”，设置标识牌，定期开展水质监测，确保尾水达标排放；对确需取缔的入海排口，依法取缔，进行永久封堵或者拆除。 | 青口镇13个排口已规范保留2个；宋庄镇10处其中8个完成规范化，2个取缔；另有1处经核实为山东境内管辖。
五十四、赣榆区原明珠制剂厂地块、福榆氯碱化工有限公司地块、东宝化工有限公司地块，以及灌南盛力树脂材料有限公司地块等高风险遗留地块，均在土壤污染状况调查报告未完成前就开展建设活动。 | 赣榆区党委和政府 | 市生态环境局牵头，市自然资源和规划局配合。 | 完成土壤污染状况调查，确保地块安全利用。 | 2024年12月底前。 | （一）规范开展土壤污染状况调查，根据调查结果落实落细相应管控措施。 | 赣榆区原明珠制剂厂地块，于2023年6月完成土壤与地下水污染状况详细调查报告，不超标；福榆氯碱化工有限公司地块，于2021年2月完成土壤污染状况初步调查报告，不超标；东宝化工有限公司地块，于2021年3月完成土壤污染状况初步调查报告，不超标。三个地块均符合工业用地标准，达到安全利用。
（二）举一反三，梳理排查类似问题，确保所有地块都安全利用，有效管控。
五十六、连云港市及灌云县、灌南县、连云区突发环境事件应急预案未及时修订，灌云、灌南、赣榆、海州等县区突发环境事件应急演练频次不足。 | 赣榆区党委和政府 | 市生态环境局。 | 及时修订突发环境事件应急预案，扎实开展突发环境事件应急演练，切实提高应急响应和处置能力。 | 2024年12月底前。 | 灌云县、灌南县、赣榆区、海州区每年组织生态环境、应急、消防救援、卫生等部门开展综合性突发环境事件应急演练不少于1次，持续提升突发环境事件应对能力。 | 赣榆区已开展跨省界重点河流赣榆区龙王河“一河一策一图 ”环境应急处置方案验证性演练；连云港康乐药业有限公司模拟罐区醋酸罐车卸车过程中阀门损坏泄漏开展突发环境事件应急演练共2次。
六十、赣榆区西北部乡镇甚至在重污染期间以“防火演练”为名组织大规模烧荒。 | 赣榆区党委和政府 | 市生态环境局。 | 加大巡查力度，及时发现、制止和查处秸秆、垃圾焚烧行为。 | 2024年12月底前。 | 督促村级加强禁烧巡查，建立日巡查制度，安排专人对辖区内田间地头进行巡查，从源头上抓好禁烧管控工作；持续增加巡查频次，成立三个现场巡查组和一个视频监控巡查组，严查露天焚烧秸秆、杂草、落叶、垃圾等行为，做到早发现、早制止、早灭火；加大宣传，通过广播、悬挂横幅、微信群等传播方式增强群众保护环境意识；落实专人负责制度，加大惩处力度。 | 现场火点已当场扑灭。班庄镇进一步完善禁烧工作领导机制，多次召开全镇禁烧部署、推进会，研究制定《班庄镇2024年夏季秸秆综合利用和禁烧工作方案》、《班庄镇2024年秋冬季秸秆禁烧和综合利用以及垃圾禁烧工作方案》等，明确责任分工，细化工作措施，分别成立四个督查组，全天候管控露天焚烧。同时加大宣传力度，制作横幅880条，安排专人定岗定区域巡查，严禁露天焚烧。同时，强化森林防火卡口布置，进一步完善基础设施和防火物资，护好森林安全防线。
六十一、部分饮用水水源地存在安全隐患，灌云县叮当河伊山水源地、徐圩新区善后河水源地、赣榆区青口河莒城湖应急水源地等一级保护区内存在发包养鱼、捕捞等现象。 | 赣榆区党委和政府 | 市生态环境局牵头，市水利局、市农业农村局配合。 | 加强饮用水源地管控，确保水源地安全。 | 2024年12月底前。 | （一）开展叮当河饮用水源地、善后河水源地、莒城湖应急水源地保护区内环境问题排查整治，对发包养鱼、捕捞等现象进行清理取缔。 | 莒城湖应急水源地保护区内不再发包养鱼，并加强日常巡查，发现问题及时清理整改。
（二）进一步完善水源地保护区巡查机制，加强日常巡查工作，发现问题及时清理整改，确保水源地安全。