赣榆区公共空间广告设置权有偿使用项目

实

施

方

案

草

案

连云港市赣榆区城市管理局

2026年8月

目录

一、项目实施背景	2

二、制定依据	2

三、项目实施机构	3

四、项目实施内容	3

五、项目实施步骤	5

六、保障措施	6

赣榆区公共空间广告设置权有偿使用项目实施方案（草案）

为提升公共服务的效率与质量，盘活市政公共资源，规范户外广告行业市场秩序，提高城市服务水平，根据《重大行政决策程序暂行条例》《市政公共资源有偿使用收入管理办法》以及江苏省、连云港市关于户外广告管理办法的要求，结合我区实际，制定本实施方案。

# 一、项目实施背景

赣榆区户外广告设施存在“散、乱、旧、险”等突出问题，难以匹配城市品质提升与现代传播需求。针对以往广告位无偿使用、低价占用等历史遗留问题，依据《中华人民共和国广告法》《市政公共资源有偿使用收入管理办法》（财税〔2016〕116号）及省、市户外广告管理相关规定，我区拟依法推行公共空间广告设置权有偿使用项目。通过“统一规划+公开竞争”的市场化机制显化资源价值，将道路、桥梁、广场等政府产权公共空间广告设置权纳入国有资产管理；出让收入全额上缴国库，专项用于城市基础设施建设与维护，实现国有资产保值增值。

本项目是落实市级“市场化出让+规划引领+品质提升”工作路径的具体实践。通过公开招标引入有偿使用者，在合作期内完成存量设施整治、新增设施建设和智慧化管理升级，既有利于规范行业秩序、盘活公共空间资源、增加区级非税收入，更能系统性提升城市立面品质与综合竞争力，为赣榆建设现代化新城区提供支撑。

# 二、制定依据

本草案主要遵循以下法律法规制定：

1.《重大行政决策程序暂行条例》（国务院令第713号）

2.《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（2016年2月6日）；

3.《市政公共资源有偿使用收入管理办法》（财税〔2016〕116号）；

4.《江苏省城市容貌标准》（2016年1月14日）；

5.《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》（2023年12月19日）；

6.《江苏省广告条例》（江苏省人民政府令第13号，2019年）；

7.《江苏省城镇户外广告和店招牌设施设置技术规范》（DB32/T4787-2024）；

8.《连云港市城市户外广告设施设置专项规划（2024—2035年）》。

# 三、项目实施机构

赣榆区人民政府授权赣榆区城市管理局（以下简称“区城管局”）为本项目实施机构，负责项目前期准备、招标采购、协议签订、监督考核、移交管理等全流程统筹工作。

# 四、项目实施内容

（一）项目名称

赣榆区公共空间广告设置权有偿使用项目（以下简称“本项目”）。

（二）实施范围

依据《赣榆区城市户外广告设施专项规划（2025—2035年）》（以下统称“《规划》”），规划期内全区公共空间户外广告设施总量控制在5770～6205处。

本项目实施范围为《规划》范围内政府产权持有的公共空间点位，经现场勘测与权属核查，最终纳入有偿使用的点位共5287～5626处。包括：政府持有的围墙广告11处、电子屏广告20-24处、公交站台广告3874个、路口遮阳棚广告306处、报刊亭广告55-80处、箱体广告443-643处、立杆式广告135-245处（不包括路灯灯杆广告）、大型支架式广告211处、高立柱广告196处、实物造型式广告36处。具体见附件资源清单。

（三）实施模式与期限

- 实施模式：采用“有偿使用权转让—投资—建设—运营—移交”模式。政府将持有的公共空间广告设置权的有偿使用权转让给有偿使用者，有偿使用者在20年有偿使用期内负责约定范围内的项目投资、设施维护、运营管理及费用收取，接受区城管局运营绩效评价并获得相应经营收入。期满后，有偿使用者将设施无偿移交政府，确保资产完好率达标。

- 有偿使用期限：综合考虑行业特点、投资规模及回收周期，本项目有偿使用期确定为20年。

（四）收费渠道和方式

- 有偿使用者通过面向户外广告消费群体收取户外广告设施使用费获得项目运营收入。户外广告服务价格由经营者自主制定，实行市场调节价。

（五）资产权属

- 在有偿使用期限内，有偿使用者拥有本项目新建及更新重置或升级改造形成项目资产的经营权和使用权，资产的所有权归政府所有。未经政府方同意，有偿使用者不得对本项目资产进行任何处置，有偿使用者有权为本项目运营维护之目的对项目资产进行合理的更新、维护以及经政府方同意对报废资产进行处置。

（六）有偿使用权移交

- 在双方签署有偿使用协议以及有偿使用者已按协议约定足额缴纳有偿使用费及履约保证金后，有偿使用者获得项目有偿使用权，双方在协议生效后30日内完成移交工作。

- 项目有偿使用期届满后，有偿使用者完好移交本项目的所有资产和权益。

（七）出让形式

赣榆区城市管理局应当按照法律、法规和国家有关规定，主要采取公开招标或拍卖等公平竞争方式，对本项目公共资源实行有偿使用。

（八）收入管理要求

市政公共资源有偿使用收入属于政府非税收入，全额上缴财政，实行“收支两条线”管理，专项用于市政公共资源建设、维护、管理等方面支出。

# 五、项目实施步骤

（一）准备阶段

- 完成全区户外广告资源普查、专项规划编制、价值评估，形成正式实施方案，按程序报批。

（二）招标阶段

- 发布招标公告，接受符合条件的企业报名，组织专家评审，公示中标结果不少于3日，确保程序公开透明。

（三）签约移交阶段

- 签订《有偿使用协议》，有偿使用者足额缴纳有偿使用费及履约保证金，双方完成资产交割、技术资料移交，企业接入智慧城管系统。

（四）建设运营阶段

- 有偿使用者按专项规划标准建设改造设施，经城管、住建部门验收合格后投入运营；严格落实公益广告刊播比例要求，接受全周期监管。

（五）期满处置阶段

- 有偿使用期限届满，有偿使用者将项目及资产按规定移交政府方。

# 六、保障措施

（一）强化组织领导。各相关单位要强化责任意识，切实加强对项目组织领导和协同配合，各司其职、各尽其责、团结协作，协同推进项目实施。

（二）规范实施流程。要全面树立规范意识，遵循公平、公正、公开原则，严格履行重大行政决策事项法定程序，充分论证项目实施的条件，充分听取市民群众合理意见建议，确保项目实施合法、合规、合理、合情，保障项目有序实施。

（三）加强监督管理。要依法加强对项目有偿使用收入、日常管养等事项的监督检查。畅通群众监督举报渠道，认真听取市民群众合理意见建议，不断提高广大市民群众对赣榆区公共空间广告设置权有偿使用项目的认可度和服务的满意度。

附件

赣榆区公共空间户外广告规划清单

| 序号 | 广告类型 | 所在位置 | 数量 （个） | 广告面积（㎡） | 是否带灯光 | 广告性质（公益/商业） | 所属区域 | 广告权属（政府/私有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围墙广告 | 红旗路与海城路交叉口 | 1 | 420 | 否 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 2 | 围墙广告 | 时代东路与通榆河交叉口 | 1 | 390 | 否 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 3 | 围墙广告 | 时代东路与滨河路交叉口 | 1 | 480 | 否 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 4 | 围墙广告 | 西关南路与跃进路交叉口 | 1 | 540 | 否 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 5 | 围墙广告 | 义塘路与镇海路交叉口 | 1 | 323.4 | 否 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 6 | 围墙广告 | 镇海路与镇南路交叉口 | 1 | 350.7 | 否 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 7 | 围墙广告 | 宁海路与东关路交叉口 | 1 | 378 | 否 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 8 | 围墙广告 | 镇海路与青年路交叉口 | 1 | 802.2 | 否 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 9 | 围墙广告 | 宁海路与青年路交叉口 | 3 | 1830 | 否 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 小计 |  |  | 196 | 45877-104989 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子屏广告 | 金陵路区政府楼前 | 1 | 120 | 是 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 2 | 电子屏广告 | 孙沙路与海城路交叉口 | 1 | 12 | 是 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 3 | 电子屏广告 | 金海路与谷沙街交叉口东边侧 （红榆伞） | 1 | 120 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 4 | 电子屏广告 | 宁海路与东关路交叉口 | 1 | 10 | 是 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 5 | 电子屏广告 | 柘汪镇泰山新天地周边 | 1 | 20 | 是 | 公益 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 6 | 电子屏广告 | 班庄镇镇区西北侧（环城西路西侧） | 1 | 20 | 是 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 7 | 电子屏广告 | 海头镇海青线东侧，王河北侧 | 1 | 10 | 是 | 公益 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 8 | 电子屏广告 | 赣榆站站前广场 | 1 | 60 | 是 | 公益性广告占比不低于30% | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 9 | 电子屏广告 | 赣榆南高速口 | 1 | 96 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 10 | 电子屏广告 | 客运北站广场 | 1 | 12 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 11 | 电子屏广告 | 客运南站广场 | 1 | 12 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 12 | 电子屏广告 | 体育馆广场 | 2-4 | 24-384 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 13 | 电子屏广告 | 琴岛风景区广场 | 2-4 | 120-240 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 14 | 电子屏广告 | 其他区域 | 5 | 120-600 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 小计 |  |  | 20-24 | 696-1416 |  |  |  |  |  |
| 1 | 公交站台广告 | 徐福路（义塘路－海滨大道）（12个站台） | 48 | 168 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 2 | 公交站台广告 | 金海路（义塘路－银滩路）（27个站台） | 108 | 378 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 3 | 公交站台广告 | 文化东路（怀仁路－银滩路）（10个站台） | 40 | 140 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 4 | 公交站台广告 | 怀仁路（徐福路-S402）（17个站台） | 68 | 238 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 5 | 公交站台广告 | 海城路（徐福路－青口河）（8个站台） | 32 | 112 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 6 | 公交站台广告 | 滨河路（徐福路－青口河）（4个站台） | 16 | 56 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 7 | 公交站台广告 | 盛世路（徐福路－青口河）（7个站台） | 28 | 98 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 8 | 公交站台广告 | 欧翔路（徐福路－青口河）（4个站台） | 16 | 56 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 9 | 公交站台广告 | 滨海路（临海北路－临海南路）（1个站台） | 4 | 14 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 10 | 公交站台广告 | 义塘路（徐福路－宁海路）（9个站台） | 18 | 63 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 11 | 公交站台广告 | 华中路（S242-沈海高速）（33个站台） | 132 | 462 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 12 | 公交站台广告 | 东关路（S242-S402）（18个站台） | 72 | 252 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 13 | 公交站台广告 | G204（青口河-S402）（2个站台） | 8 | 28 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 14 | 公交站台广告 | 青年路（文化路－香港路）（5个站台） | 20 | 70 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 15 | 公交站台广告 | 镇海路（沈海高速－海城路）（5个站台） | 10 | 35 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 16 | 公交站台广告 | 宁海路（沈海高速－海城路）（8个站台） | 16 | 56 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 17 | 公交站台广告 | 香港路（站前路－海城路）（2个站台） | 4 | 14 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 18 | 公交站台广告 | 厦门路（站前路－东关路）（5个站台） | 10 | 35 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 19 | 公交站台广告 | 黄海路（义塘路－东关路）（4个站台） | 16 | 56 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 20 | 公交站台广告 | 时代路（华中路－怀仁路）（4个站台） | 16 | 56 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 21 | 公交站台广告 | 秦山路（1个站台） | 4 | 14 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 22 | 公交站台广告 | 金陵路（5个站台） | 20 | 70 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 23 | 公交站台广告 | 柘汪镇镇域范围内（7个站台） | 21 | 73.5 | 是 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 24 | 公交站台广告 | 黑林镇镇域范围内（8个站台） | 24 | 84 | 是 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 25 | 公交站台广告 | 厉庄镇镇域范围内（9个站台） | 27 | 94.5 | 是 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 26 | 公交站台广告 | 塔山镇镇域范围内（6个站台） | 18 | 63 | 是 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 27 | 公交站台广告 | 赣马镇镇域范围内（14个站台） | 42 | 147 | 是 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 28 | 公交站台广告 | 城头镇镇域范围内（16个站台） | 48 | 168 | 是 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 29 | 公交站台广告 | 城西镇镇域范围内（18个站台） | 54 | 189 | 是 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 30 | 公交站台广告 | 宋庄镇镇域范围内（8个站台） | 24 | 84 | 是 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 31 | 公交站台广告 | 墩尚镇镇域范围内（6个站台） | 18 | 63 | 是 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 32 | 公交站台广告 | 沙河镇镇域范围内（10个站台） | 30 | 105 | 是 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 33 | 公交站台广告 | 班庄镇镇域范围内（8个站台） | 24 | 84 | 是 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 34 | 公交站台广告 | 金山镇镇域范围内（11个站台） | 33 | 115.5 | 是 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 35 | 公交站台广告 | 石桥镇镇域范围内（8个站台） | 24 | 84 | 是 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 36 | 公交站台广告 | 海头镇镇域范围内（10个站台） | 30 | 105 | 是 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 37 | 公交站台广告 | 徐福路（12个站台） | 48 | 103.68-252 | 是 | 公益性广告占比不低于20% | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 38 | 公交站台广告 | 金海路（5个站台） | 20 | 43.2-105 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 39 | 公交站台广告 | 文化东路（12个站台） | 48 | 103.68-252 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 40 | 公交站台广告 | 文化西路（6个站台） | 24 | 51.84-126 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 41 | 公交站台广告 | 怀仁路（17个站台） | 68 | 146.88-357 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 42 | 公交站台广告 | 海城路（6个站台） | 24 | 51.84-126 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 43 | 公交站台广告 | 滨河路（6个站台） | 24 | 51.84-126 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 44 | 公交站台广告 | 盛世路（5个站台） | 20 | 43.2-105 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 45 | 公交站台广告 | 滨海路（5个站台） | 20 | 43.2-105 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 46 | 公交站台广告 | 义塘路（5个站台） | 10 | 21.6-52.5 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 47 | 公交站台广告 | 东关路（2个站台） | 8 | 17.28-42 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 48 | 公交站台广告 | G204（14个站台） | 56 | 120.96-294 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 49 | 公交站台广告 | 青年路（11个站台） | 44 | 95.04-231 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 50 | 公交站台广告 | 镇海路（11个站台） | 22 | 47.52-115.5 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 51 | 公交站台广告 | 宁海路（6个站台） | 12 | 25.92-63 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 52 | 公交站台广告 | 香港路（10个站台） | 20 | 43.2-105 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 53 | 公交站台广告 | 厦门路（5个站台） | 10 | 21.6-52.5 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 54 | 公交站台广告 | 黄海路（36个站台） | 144 | 311.04-756 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 55 | 公交站台广告 | 时代路（16个站台） | 64 | 138.24-336 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 56 | 公交站台广告 | 秦山路（3个站台） | 6 | 12.96-31.5 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 57 | 公交站台广告 | 高铁站周边（10个站台） | 40 | 86.4-210 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 58 | 公交站台广告 | S242以北G204以东区域（12个站台） | 24 | 51.84-126 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 59 | 公交站台广告 | 拓汪镇镇域范围内（53个站台） | 159 | 343.44-834.75 | 是 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 60 | 公交站台广告 | 黑林镇镇域范围内（48个站台） | 144 | 311.04-756 | 是 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 61 | 公交站台广告 | 厉庄镇镇域范围内（46个站台） | 138 | 298.08-724.5 | 是 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 62 | 公交站台广告 | 塔山镇镇域范围内（46个站台） | 138 | 298.08-724.5 | 是 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 63 | 公交站台广告 | 赣马镇镇域范围内（42个站台） | 126 | 272.16-661.5 | 是 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 64 | 公交站台广告 | 城头镇镇域范围内（40个站台） | 120 | 259.2-630 | 是 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 65 | 公交站台广告 | 城西镇镇域范围内（40个站台） | 120 | 259.2-630 | 是 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 66 | 公交站台广告 | 宋庄镇镇域范围内（48个站台） | 144 | 311.04-756 | 是 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 67 | 公交站台广告 | 墩尚镇镇域范围内（54个站台） | 162 | 349.92-850.5 | 是 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 68 | 公交站台广告 | 沙河镇镇域范围内（50个站台） | 150 | 324-787.5 | 是 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 69 | 公交站台广告 | 班庄镇镇域范围内（52个站台） | 156 | 336.96-819 | 是 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 70 | 公交站台广告 | 金山镇镇域范围内（46个站台） | 138 | 298.08-724.5 | 是 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 71 | 公交站台广告 | 石桥镇镇域范围内（50个站台） | 150 | 324-787.5 | 是 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 72 | 公交站台广告 | 海头镇镇域范围内（50个站台） | 150 | 324-787.5 | 是 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 小计 |  |  | 3874 | 9872.66- 18373.25 |  |  |  |  |  |
| 1 | 路口遮阳棚广告 | 通海大道与滨河路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 | 公益性广告为主，占比不低于60% | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 2 | 路口遮阳棚广告 | 通海大道与海洋大道十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 3 | 路口遮阳棚广告 | S242与G228（烟沪线）十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 4 | 路口遮阳棚广告 | S242与华中路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 5 | 路口遮阳棚广告 | S242与东关路十字交叉口 | 2 | 13.2 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 6 | 路口遮阳棚广告 | S242与怀仁路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 7 | 路口遮阳棚广告 | S242与滨河路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 8 | 路口遮阳棚广告 | S242与海洋大道十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 9 | 路口遮阳棚广告 | S242与海滨大道交叉口 | 2 | 13.2 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 10 | 路口遮阳棚广告 | 徐福路与G228（烟沪线）十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 11 | 路口遮阳棚广告 | 徐福路与华中路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 12 | 路口遮阳棚广告 | 徐福路与东关路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 13 | 路口遮阳棚广告 | 徐福路与怀仁路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 14 | 路口遮阳棚广告 | 徐福路与海城路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 15 | 路口遮阳棚广告 | 徐福路与滨河路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 16 | 路口遮阳棚广告 | 徐福路与盛世路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 17 | 路口遮阳棚广告 | 海滨大道与临海北路交叉口 | 2 | 13.2 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 18 | 路口遮阳棚广告 | 海滨大道与金海路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 19 | 路口遮阳棚广告 | 海滨大道与黄海路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 20 | 路口遮阳棚广告 | 金海路与G228（烟沪线）十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 21 | 路口遮阳棚广告 | 金海路与义塘路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 22 | 路口遮阳棚广告 | 金海路与华中路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 23 | 路口遮阳棚广告 | 金海路与东关路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 24 | 路口遮阳棚广告 | 金海路与青年路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 25 | 路口遮阳棚广告 | 金海路与怀仁路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 26 | 路口遮阳棚广告 | 金海路与海城路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 27 | 路口遮阳棚广告 | 金海路与滨河路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 28 | 路口遮阳棚广告 | 金海路与盛世路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 29 | 路口遮阳棚广告 | 金海路与鸥翔路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 30 | 路口遮阳棚广告 | 金海路与滨海路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 31 | 路口遮阳棚广告 | 金海路与滨海东路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 32 | 路口遮阳棚广告 | 文化东路与青年路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 33 | 路口遮阳棚广告 | 文化东路与怀仁路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 34 | 路口遮阳棚广告 | 文化东路与海城路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 35 | 路口遮阳棚广告 | 文化东路与滨河路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 36 | 路口遮阳棚广告 | 文化东路与盛世路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 37 | 路口遮阳棚广告 | 文化东路与鸥翔路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 38 | 路口遮阳棚广告 | 文化东路与滨河东路交叉口 | 2 | 13.2 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 39 | 路口遮阳棚广告 | 黄海路与G228（烟沪线）十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 40 | 路口遮阳棚广告 | 黄海路与义塘路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 41 | 路口遮阳棚广告 | 黄海路与华中路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 42 | 路口遮阳棚广告 | 黄海路与东关路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 43 | 路口遮阳棚广告 | 黄海路与青年路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 44 | 路口遮阳棚广告 | 黄海路与怀仁路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 45 | 路口遮阳棚广告 | 黄海路与海城路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 46 | 路口遮阳棚广告 | 黄海路与滨河路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 47 | 路口遮阳棚广告 | 黄海路与盛世路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 48 | 路口遮阳棚广告 | 黄海路与鸥翔路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 49 | 路口遮阳棚广告 | 黄海路与银滩路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 50 | 路口遮阳棚广告 | 黄海路与滨海路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 51 | 路口遮阳棚广告 | 黄海路与滨海东路十字交叉口 | 2 | 13.2 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 52 | 路口遮阳棚广告 | 时代东路与青年路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 53 | 路口遮阳棚广告 | 时代东路与怀仁路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 54 | 路口遮阳棚广告 | 时代东路与海城路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 55 | 路口遮阳棚广告 | 时代东路与滨河路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 56 | 路口遮阳棚广告 | 时代东路与盛世路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 57 | 路口遮阳棚广告 | 时代东路与鸥翔路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 58 | 路口遮阳棚广告 | 时代东路与银滩路交叉口 | 2 | 13.2 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 59 | 路口遮阳棚广告 | 临海南路与滨海路交叉口 | 2 | 13.2 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 60 | 路口遮阳棚广告 | 临海南路与滨海东路交叉口 | 2 | 13.2 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 61 | 路口遮阳棚广告 | 秦山路与滨河路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 62 | 路口遮阳棚广告 | 秦山路与鸥翔路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 63 | 路口遮阳棚广告 | 秦山路与银滩路交叉口 | 2 | 13.2 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 64 | 路口遮阳棚广告 | 跃进路与G228（烟沪线）十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 65 | 路口遮阳棚广告 | 镇海路与站前路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 66 | 路口遮阳棚广告 | 镇海路与G228（烟沪线）十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 67 | 路口遮阳棚广告 | 镇海路与华中路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 68 | 路口遮阳棚广告 | 镇海路与东关路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 69 | 路口遮阳棚广告 | 镇海路与青年路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 70 | 路口遮阳棚广告 | 镇海路与怀仁路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 71 | 路口遮阳棚广告 | 香港路与G228（烟沪线）十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 72 | 路口遮阳棚广告 | 香港路与华中路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 73 | 路口遮阳棚广告 | 香港路与东关路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 74 | 路口遮阳棚广告 | 香港路与青年路交叉口 | 2 | 13.2 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 75 | 路口遮阳棚广告 | 香港路与怀仁路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 76 | 路口遮阳棚广告 | 深圳路与G228（烟沪线）十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 77 | 路口遮阳棚广告 | 深圳路与东关路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 78 | 路口遮阳棚广告 | 深圳路与怀仁路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 79 | 路口遮阳棚广告 | 厦门路与G228（烟沪线）十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 80 | 路口遮阳棚广告 | 厦门路与东关路十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 81 | 路口遮阳棚广告 | S402与G228（烟沪线）十字交叉口 | 4 | 26.4 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 82 | 路口遮阳棚广告 | S402与东关路交叉口 | 2 | 13.2 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
|  |  | 小计 | 306 | 2019.6 |  |  |  |  |  |
| 1 | 报刊亭广告 | 金海路 | 5-10 | 10-30 | 否 | 公益性广告占比不低于20% | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 2 | 报刊亭广告 | 文化西路 | 2-5 | 4-15 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 3 | 报刊亭广告 | 文化东路 | 3-5 | 6-15 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 4 | 报刊亭广告 | 黄海路 | 5-10 | 10-30 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 5 | 报刊亭广告 | 时代东路 | 5 | 10-15 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 6 | 报刊亭广告 | 华中路 | 5-10 | 10-30 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 7 | 报刊亭广告 | 东关路 | 5-10 | 10-30 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 8 | 报刊亭广告 | 青年路 | 5 | 10-15 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 9 | 报刊亭广告 | 海城路 | 5 | 10-15 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 10 | 报刊亭广告 | 盛世路 | 5 | 10-15 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 11 | 报刊亭广告 | 鸥翔路 | 5 | 10-15 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 12 | 报刊亭广告 | 镇海路 | 5 | 10-15 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 小计 |  |  | 55-80 | 110-240 |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱体广告 | 盛世路（金海路－秦山路） | 3 | 6.6 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 2 | 箱体广告 | 金陵路（金海路－秦山路） | 6 | 13.2 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 3 | 箱体广告 | 时代东路（东关路－通榆河） | 4 | 8.8 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 4 | 箱体广告 | 义塘路（青口河－宁海路） | 9 | 19.8 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 5 | 箱体广告 | 镇海路（站前路－义塘路） | 3 | 6.6 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 6 | 箱体广告 | 华中路（青口河－振兴路） | 14 | 30.8 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 7 | 箱体广告 | 华中路（青口河-徐福路） | 30 | 66 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 8 | 箱体广告 | 镇海路（东关路－怀仁路） | 4 | 8.8 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 9 | 箱体广告 | 金海路（华中路－怀仁路） | 6 | 13.2 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 10 | 箱体广告 | 东关路（青口河-徐福路） | 18 | 39.6 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 11 | 箱体广告 | 文化路（东关路－怀仁路） | 4 | 8.8 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 12 | 箱体广告 | 青年路（时代路-文化路） | 2 | 4.4 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 13 | 箱体广告 | 怀仁路（时代路-文化路） | 5 | 11 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 14 | 箱体广告 | 黄海路（青口河－黄海路） | 5 | 11 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 15 | 箱体广告 | 繁荣路（河滨广场） | 12 | 26.4 | 是 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 16 | 箱体广告 | 柘汪镇镇域范围内 | 6 | 13.2 | 是 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 17 | 箱体广告 | 黑林镇镇域范围内 | 2 | 4.4 | 是 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 18 | 箱体广告 | 厉庄镇镇域范围内 | 3 | 6.6 | 是 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 19 | 箱体广告 | 塔山镇镇域范围内 | 4 | 8.8 | 是 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 20 | 箱体广告 | 城头镇镇域范围内 | 8 | 17.6 | 是 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 21 | 箱体广告 | 站前路 | 10-20 | 21.6-43.2 | 是 | 公益性广告占比不低于40% | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 22 | 箱体广告 | G228（烟沪线） | 10-20 | 21.6-43.2 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 23 | 箱体广告 | 义塘路（青口河以北） | 5-10 | 10.8-21.6 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 24 | 箱体广告 | 东关路（青口河以南） | 5-10 | 10.8-21.6 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 25 | 箱体广告 | 青年路 | 5-10 | 10.8-21.6 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 26 | 箱体广告 | 怀仁路 | 10-20 | 21.6-43.2 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 27 | 箱体广告 | 海城路 | 5-10 | 10.8-21.6 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 28 | 箱体广告 | 滨河路 | 10-20 | 21.6-43.2 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 29 | 箱体广告 | 盛世路 | 5-10 | 10.8-21.6 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 30 | 箱体广告 | 鸥翔路 | 5-10 | 10.8-21.6 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 31 | 箱体广告 | 银滩路 | 5-10 | 10.8-21.6 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 32 | 箱体广告 | 海滨大道 | 10-20 | 21.6-43.2 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 33 | 箱体广告 | 滨海路 | 5-10 | 10.8-21.6 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 34 | 箱体广告 | 滨海东路 | 5-10 | 10.8-21.6 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 35 | 箱体广告 | 海洋大道 | 5-10 | 10.8-21.6 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 36 | 箱体广告 | 里沙路 | 5 | 10.8 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 37 | 箱体广告 | 通海大道 | 5-10 | 10.8-21.6 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 38 | 箱体广告 | 向洋路 | 5 | 10.8 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 39 | 箱体广告 | S242 | 5-10 | 10.8-21.6 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 40 | 箱体广告 | 榆城路 | 5-10 | 10.8-21.6 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 41 | 箱体广告 | 徐福路 | 10-20 | 21.6-43.2 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 42 | 箱体广告 | 金海路 | 10-15 | 21.6-32.4 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 43 | 箱体广告 | 文化西路 | 5 | 10.8 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 44 | 箱体广告 | 文化东路 | 5 | 10.8 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 45 | 箱体广告 | 黄海路 | 10-15 | 21.6-32.4 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 46 | 箱体广告 | 秦山路 | 5 | 10.8 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 47 | 箱体广告 | 镇海路 | 5-10 | 10.8-21.6 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 48 | 箱体广告 | 宁海路 | 5-10 | 10.8-21.6 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 49 | 箱体广告 | 香港路 | 5-10 | 10.8-21.6 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 50 | 箱体广告 | 深圳路 | 5-10 | 10.8-21.6 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 51 | 箱体广告 | 厦门路 | 5-10 | 10.8-21.6 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 52 | 箱体广告 | S402 | 5 | 10.8 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 53 | 箱体广告 | 青口河两侧沿河景观道路 | 30-40 | 64.8-86.4 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 54 | 箱体广告 | 通榆河两侧沿河景观道路 | 30-40 | 64.8-86.4 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 55 | 箱体广告 | 琴岛风景区 | 10-20 | 21.6-43.2 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 56 | 箱体广告 | 和安湖湿地公园 | 5-10 | 10.8-21.6 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 57 | 箱体广告 | 青口生态公园 | 5-10 | 10.8-21.6 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 58 | 箱体广告 | 其他 | 15 | 32.4 | 是 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
|  |  | 小计 | 443-643 | 962.8-1394.8 |  |  |  |  |  |
| 1 | 立杆式广告 | 金海路与海城路交叉口 | 17 | 16.32 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 2 | 立杆式广告 | 文化东路与欧翔路交叉口 | 3 | 2.88 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 3 | 立杆式广告 | 沿海公路与金陵路交叉口 | 6 | 5.76 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 4 | 立杆式广告 | 镇海路与义塘路交叉口 | 1 | 0.96 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 5 | 立杆式广告 | 宁海路与青年路交叉口 | 1 | 0.96 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 6 | 立杆式广告 | 镇海路与站前路交叉口 | 1 | 0.96 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 7 | 立杆式广告 | 宁海路与怀仁路交叉口 | 1 | 0.96 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 8 | 立杆式广告 | 宁海路与镇南路交叉口 | 1 | 0.96 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 9 | 立杆式广告 | 香港路与G204交叉口 | 1 | 0.96 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 10 | 立杆式广告 | 香港路与华中路交叉口 | 3 | 2.88 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 11 | 立杆式广告 | 香港路与镇南路交叉口 | 1 | 0.96 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 12 | 立杆式广告 | 香港路与青年路交叉口 | 1 | 0.96 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 13 | 立杆式广告 | 厦门路与华中路交叉口 | 1 | 0.96 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 14 | 立杆式广告 | 厦门路与永安路交叉口 | 1 | 0.96 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 15 | 立杆式广告 | 宁波路与华中路交叉口 | 1 | 0.96 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 16 | 立杆式广告 | S402与华中路交叉口 | 1 | 0.96 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 17 | 立杆式广告 | 黄海路与怀仁路交叉口 | 1 | 0.96 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 18 | 立杆式广告 | 柘汪镇镇域范围内 | 2 | 1.92 | 否 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 19 | 立杆式广告 | 黑林镇镇域范围内 | 3 | 2.88 | 否 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 20 | 立杆式广告 | 厉庄镇镇域范围内 | 2 | 1.92 | 否 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 21 | 立杆式广告 | 塔山镇镇域范围内 | 3 | 2.88 | 否 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 22 | 立杆式广告 | 赣马镇镇域范围内 | 16 | 15.36 | 否 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 23 | 立杆式广告 | 城头镇镇域范围内 | 2 | 1.92 | 否 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 24 | 立杆式广告 | 城西镇镇域范围内 | 12 | 11.52 | 否 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 25 | 立杆式广告 | 宋庄镇镇域范围内 | 5 | 4.8 | 否 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 26 | 立杆式广告 | 商业集中街区 | 20-68 | 20-68 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 27 | 立杆式广告 | 城市广场 | 18-40 | 18-40 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 28 | 立杆式广告 | 公园、景区入口广场 | 10-50 | 10-50 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 小计 |  |  | 135-245 | 131.52-241.52 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大型支架式广告 | 金陵路与青口河交叉口 | 1 | 108 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 2 | 大型支架式广告 | 香港路与青年路交叉口 | 1 | 108 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 3 | 大型支架式广告 | 赣榆高铁站站前广场 | 1 | 400 | 否 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 4 | 大型支架式广告 | 海洋大道与向洋路交叉口 | 1 | 80 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 5 | 大型支架式广告 | 海滨大道与S242交叉口 | 2 | 40 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 6 | 大型支架式广告 | 青年路与文化路交叉口 | 1 | 30 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 7 | 大型支架式广告 | 华中路与青口河交叉口 | 1 | 42 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 8 | 大型支架式广告 | G204与河滨大道交叉口 | 3 | 72 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 9 | 大型支架式广告 | 柘汪镇高速口 | 2 | 160 | 否 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 10 | 大型支架式广告 | 塔山镇莒城路西 | 1 | 80 | 否 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 11 | 大型支架式广告 | 赣马镇镇域范围内 | 1 | 80 | 否 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 12 | 大型支架式广告 | 宋庄镇高速口 | 2 | 160 | 否 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 13 | 大型支架式广告 | 墩尚镇镇区范围内 | 6 | 480 | 否 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 14 | 大型支架式广告 | 沙河镇镇区范围内 | 6 | 480 | 否 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 15 | 大型支架式广告 | 班庄镇高速口 | 4 | 320 | 否 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 16 | 大型支架式广告 | 海头镇镇区范围内 | 21 | 1680 | 否 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 17 | 大型支架式广告 | 柘汪镇 | 10 | 300-1080 | 否 | 公益性广告占比不低于20% | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 18 | 大型支架式广告 | 石桥镇 | 10 | 300-1080 | 否 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 19 | 大型支架式广告 | 金山镇 | 10 | 300-1080 | 否 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 20 | 大型支架式广告 | 厉庄镇 | 10 | 300-1080 | 否 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 21 | 大型支架式广告 | 海头镇 | 1 | 30-108 | 否 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 22 | 大型支架式广告 | 黑林镇 | 10 | 300-1080 | 否 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 23 | 大型支架式广告 | 塔山镇 | 9 | 270-972 | 否 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 24 | 大型支架式广告 | 赣马镇 | 9 | 270-972 | 否 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 25 | 大型支架式广告 | 城头镇 | 10 | 300-1080 | 否 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 26 | 大型支架式广告 | 城西镇 | 10 | 300-1080 | 否 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 27 | 大型支架式广告 | 班庄镇 | 10 | 300-1080 | 否 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 28 | 大型支架式广告 | 宋庄镇 | 10 | 300-1080 | 否 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 29 | 大型支架式广告 | 墩尚镇 | 4 | 120-432 | 否 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 30 | 大型支架式广告 | 沙河镇 | 4 | 120-432 | 否 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 31 | 大型支架式广告 | 柘汪镇高速口 | 8 | 240-864 | 否 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 32 | 大型支架式广告 | 海头镇高速口 | 8 | 240-864 | 否 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 33 | 大型支架式广告 | 宋庄镇高速口 | 8 | 240-864 | 否 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 34 | 大型支架式广告 | 班庄镇高速口 | 6 | 180-648 | 否 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 35 | 大型支架式广告 | 墩尚镇高速口 | 10 | 300-1080 | 否 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 小计 |  |  | 211 | 9030-21276 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高立柱广告 | 镇海路与沈海高速交叉口 | 2 | 648 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 2 | 高立柱广告 | 镇海路南侧，奥邦城西侧 | 1 | 324 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 3 | 高立柱广告 | 深圳路与G204交叉口 | 1 | 324 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 4 | 高立柱广告 | 厦门路与华中路交叉口 | 2 | 648 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 5 | 高立柱广告 | 徐福路与东关路交叉口 | 1 | 324 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 6 | 高立柱广告 | 华中路与黄海路交叉口西侧（金陵广场） | 1 | 50 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 7 | 高立柱广告 | 华中路与黄海路交叉口西侧（万达广场） | 1 | 50 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 8 | 高立柱广告 | G204与青口河交叉口 | 1 | 324 | 否 | 商业 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 9 | 高立柱广告 | 柘汪镇临海大道北、利民大街西 | 1 | 324 | 否 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 10 | 高立柱广告 | 赣马镇镇域范围内 | 2 | 588 | 否 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 11 | 高立柱广告 | 宋庄镇高速口 | 2 | 588 | 否 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 12 | 高立柱广告 | 宋庄镇沈海高速与长深高速交叉口 | 7 | 2268 | 否 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 13 | 高立柱广告 | 墩尚镇镇域范围内 | 4 | 1296 | 否 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 14 | 高立柱广告 | 班庄镇环城西路与青欢线交叉口西南 | 1 | 441 | 否 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 15 | 高立柱广告 | 海头镇镇区范围内（204国道边上1个， 龙王河边上2个） | 3 | 1176 | 否 | 商业 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 16 | 高立柱广告 | 烟沪线与S242交汇处（北门户） | 2 | 648-1152 | 否 | 商业广告为主 | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 17 | 高立柱广告 | 海滨大道与S242交汇处（北门户） | 2 | 648-1152 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 18 | 高立柱广告 | 青口河特大桥周边（南门户） | 2 | 648-1152 | 否 |  | 中心城区 | 政府 | 规划新增 |
| 19 | 高立柱广告 | 沈海高速 | 80 | 17280-46080 | 否 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 20 | 高立柱广告 | 长深高速 | 70 | 15120-40320 | 否 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 21 | 高立柱广告 | 柘汪镇高速口 | 2 | 432-1152 | 否 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 22 | 高立柱广告 | 海头镇高速口 | 2 | 432-1152 | 否 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 23 | 高立柱广告 | 海州湾服务区 | 2 | 432-1152 | 否 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 24 | 高立柱广告 | 沙河服务区 | 4 | 864-2304 | 否 |  | 乡镇 | 政府 | 规划新增 |
| 小计 |  |  | 196 | 45877-104989 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实物造型式广告 | 金海路与欧翔路交叉口 | 1 | / | 否 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 2 | 实物造型式广告 | 黄海路与海城路交叉口 | 2 | / | 否 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 3 | 实物造型式广告 | 黄海路与盛世路交叉口 | 1 | / | 否 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 4 | 实物造型式广告 | 跃进路与义塘路交叉口 | 2 | / | 否 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 5 | 实物造型式广告 | 镇海路与青年路交叉口 | 1 | / | 否 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 6 | 实物造型式广告 | 镇海路与怀仁路交叉口 | 2 | / | 否 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 7 | 实物造型式广告 | 宁海路与G204交叉口 | 2 | / | 否 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 8 | 实物造型式广告 | 宁海路与义塘路交叉口 | 3 | / | 否 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 9 | 实物造型式广告 | 宁海路与永安路交叉口 | 1 | / | 否 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 10 | 实物造型式广告 | 宁海路与东关路交叉口 | 2 | / | 否 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 11 | 实物造型式广告 | 宁海路与怀仁路交叉口 | 1 | / | 否 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 12 | 实物造型式广告 | 香港路与怀仁路交叉口 | 1 | / | 否 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 13 | 实物造型式广告 | G204与华中路交叉口 | 1 | / | 否 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 14 | 实物造型式广告 | 厦门路与东关路交叉口 | 1 | / | 否 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 15 | 实物造型式广告 | 徐福路与怀仁路交叉口 | 1 | / | 否 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 16 | 实物造型式广告 | 文化东路与怀仁路交叉口 | 1 | / | 否 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 17 | 实物造型式广告 | 东关路与文化西路交叉口 | 1 | / | 否 | 公益 | 中心城区 | 政府 | 现状保留 |
| 18 | 实物造型式广告 | 柘汪镇镇域范围内 | 1 | / | 否 | 公益 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 19 | 实物造型式广告 | 黑林镇镇域范围内 | 1 | / | 否 | 公益 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 20 | 实物造型式广告 | 厉庄镇镇域范围内 | 2 | / | 否 | 公益 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 21 | 实物造型式广告 | 塔山镇镇域范围内 | 3 | / | 否 | 公益 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 22 | 实物造型式广告 | 墩尚镇镇区G204边 | 2 | / | 否 | 公益 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 23 | 实物造型式广告 | 海头镇海滨大道 | 3 | / | 否 | 公益 | 乡镇 | 政府 | 现状保留 |
| 小计 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  | 5287-5626 | 742713.88- 155464.47 | 其中：中心城区 |  | 2412-2751 | 其中： 乡镇 | 2875 |